## 泰宁县
附件2
泰宁县列入市攻坚冲刺100天行动项目表
注：“●”表示列省攻坚行动项目，“★”表示列省重点项目，“▲”表示列市重中之重项目，“△”表示列县攻坚冲刺重大项目
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 总投资（万元） | 建设内容及规模 | 至2018年9月底 进展情况 |  | 四季度工作目标 |  |  |  |  | 项目组 | 责任部门 | 已列入市攻坚冲 刺的困难和问题
[5 empty] | 累计已完成投资（万元） | 工作或形象进度情况 | 计划 投资 (万元) | 进度安排（按月） | 谋划或签约生成年月 | 计划开工月份（含增资项目开工） | 计划建成（或部分建成）月份
合计（35个） |  |  | 275912
谋划项目（13个） |  |  | 81757
1 | 泰宁新型塑料中空建筑模板生产项目 | 2019-2021 | 5800 | 总建筑面积4.2万平方米，建设车间、仓库、办公楼、科研楼及宿舍等；生产线一期2条、远期30条及配套的检验检测设备；完善室外给排水、电气、道路及绿化等工程 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月开始策划项目；12月完成项目预可研编制 | 12月 |  |  | 工业 | 发改局
2 | 泰宁城区污水垃圾综合整治提升项目 | 2019-2020 | 5350 | 新建和改造城区污水管网15公里，新建和改造日处理共100吨的垃圾转运站3座；提升改造垃圾填埋场20万立方米，日处理渗滤液50吨；新建日处理600吨的污水处理站1座 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月开始策划项目；11月完成项目预可研编制 | 11月 |  |  | 城建 | 住建局
3 | 泰宁通航小镇连接线工程 | 2019-2021 | 5050 | 采用三级双车道标准新建，全长约6km，路基宽7.5米，路面宽7米，水泥混凝土路面 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月开始策划项目；11月完成项目预可研编制 | 11月 |  |  | 交通 | 交通局
4 | 泰宁X762城关至下坊金湖码头公路路面提升改造工程 | 2019-2020 | 5100 | 项目全长约8公里，拟对现有水泥路面进行“白改黑”，升级改造沥青混凝土路面 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月开始策划项目；12月完成项目预可研编制 | 12月 |  |  | 交通 | 交通局
5 | 泰宁县新桥矿泉水加工项目 | 2019-2021 | 6400 | 占地面积约30亩，总建筑面积约2万平方米，新上两条年产8000万瓶矿泉水生产线，并配套附属设施建设 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月完成项目方案设计 | 10月 |  |  | 工业 | 新桥乡
6 | 泰宁邓家坪交战公路 | 2019-2021 | 5100 | 项目全长约9公里，采用三级双车道标准改建，路基宽7.5米，路面宽6.5米，水泥混凝土路面 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月开始策划项目；12月完成项目预可研编制 | 12月 |  |  | 交通 | 交通局
7 | 泰宁上清溪景区生态绿道项目 | 2019-2020 | 5068 | 新改建上清溪至状元岩道路6.2公里，宽4.5米，采用四级公路双车道标准，路面结构沥青混凝土路面，并配套交通服务设施 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月开始策划项目；12月完成项目预可研编制 | 12月 |  |  | 旅游 | 旅委会
8 | 泰宁大金湖水上飞机空中游览项目 | 2019-2021 | 12000 | 总占地面积约60亩，主要建设航空跑道、停机坪、航站楼、陆侧道路、接待中心、停车场及其它相关配套设施，实现大金湖水上空中看泰宁 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月开始策划项目；11月完成项目预可研编制 | 11月 |  |  | 旅游 | 旅委会
9 | 武夷山国家森林步道（泰宁段） | 2019-2020 | 7000 | 建设森林步道100公里，规划完善森林步道线路和节点建设，由古道、土路、板石路、砂石路等组成，完善休闲休憩、生态教育、遗产保护、文化传承等配套设施 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月开始策划项目；12月完成项目预可研编制 | 12月 |  |  | 农林水 | 林业局
10 | 泰宁县年产3万吨笋制品综合深加工产业化项目 | 2019-2021 | 10669 | 总建筑面积2.1万平方米，新建标准生产车间4座、成品库2座、原料仓库3座等，新建笋制品加工生产6条，年产笋系列深加工产品3万吨 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月开始策划项目；11月完成项目预可研编制；12月争取签约 | 11月 |  |  | 工业 | 工业园区
11 | 泰宁龙湖竹制品精深加工项目 | 2019-2021 | 3800 | 总建筑面积1.5万平方米，建设厂房、仓库等，引进先进竹制品加工生产线，年加工毛竹量50万吨，年产各类竹制日用品、工艺品300万件 ；并配套绿化、道路等附属设施建设 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月完成项目预可研编制 | 10月 |  |  | 工业 | 朱口镇
12 | 泰宁县大洋坪工业园九期道路新建工程 | 2019-2020 | 5100 | 新建道路总长800米、建设挡土墙1400米、边坡绿化5600平方米、排水明沟1400米、埋设雨污管网800米、弱电低压电缆管网2400米、行道路树320棵、土石方工程10万立方米 |  | 进行项目前期工作 |  | 11月项目进入测量、设计阶段，12月完成预可研编制 | 12月 |  |  | 工业 | 工业园区
13 | 泰宁龙王岩户外摄影写生基地项目 | 2019-2020 | 5320 | 总建筑面积约1.1万平方米，主要建设摄影观景平台600平方，停车场4000平方米，摄影写生营地6000平方米，并配套道路拓宽、公厕等摄影写生配套设施 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月开始策划项目；11月完成项目预可研编制 | 11月 |  |  | 社会事业 | 大龙乡
二、计划签约项目（9个） |  |  | 38350
1 | 泰宁渔悦水榭民宿建设项目 | 2019-2021 | 5200 | 总建筑面积2.6万平方米，建设田园风光特色民宿，并配套停车场、道路、绿化等基础设施 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月积极对接企业；11月完成项目签约 | 11月 |  |  | 农林水 | 农业局
2 | 泰宁上青乡绿百合豆制品产业链发展项目 | 2019-2021 | 5000 | 总建筑面积1.2万平方米，建设加工文化园、大型水车、加工封闭车间等，发展年产1万吨豆制品产业链，并配套道路、绿化等基础设施 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月积极对接企业；11月与企业初步达成签约意向；12月完成项目签约 | 12月 |  |  | 工业 | 上青乡 | 积极与厦门绿百合食品有限公司对接沟通，完成签约
3 | 耕读李家乡村旅游公路建设项目 | 2019-2020 | 5320 | 采用四级公路建设标准，全长7.5km，路基宽6.5米，路面宽6米，沥青混凝土路面 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月完成项目立项 | 10月 |  |  | 交通 | 杉城镇 交通局
4 | 泰宁县开善乡供水及管网建设项目 | 2019-2021 | 5030 | 项目分三期建设，一期主要建设5公里的取水工程，含水源、水管等；二期主要建设净水工程，购置净水设备；三期主要建设配水工程，集镇水管输送约3公里。同时建设拦河坝、重建沉砂池、管道工程、混泥土工程等附属工程 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月开始准备前期立项材料；11月完成项目立项 | 11月 |  |  | 城建 | 开善乡
5 | 泰宁县喇叭口至黄厝公路段改造工程 | 2019-2020 | 5200 | 采用四级公路标准建设，全长15km，路基宽4.5米，路面宽4.5米，水泥混凝土路面，并同步建设水沟及安保工程 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月开始准备前期立项材料；11月完成工可等编制；12月完成项目立项 | 12月 |  |  | 交通 | 朱口镇 交通局
6 | 泰宁服装加工项目 | 2019-2021 | 3040 | 总建筑面积8000平方米，新建厂房3000平方米，仓库2000分米，办公和宿舍综合楼3000平方米，购进设备500余台，新上2条生产线 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月完成项目签约 | 10月 |  |  | 工业 | 杉城镇
7 | 泰宁茶叶种植加工项目 | 2019-2021 | 3300 | 总建筑面积1.1万平方米，建设厂房、仓库、宿舍及茶叶种植基地200亩，购置2条全自动生产线，并配套道路、水渠等基础设施 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月积极对接企业；11月完成项目签约 | 11月 |  |  | 农林水 | 朱口镇 | 积极与石辋大峡谷农业综合开发有限公司对接，完成签约
8 | 泰宁荔煌生态养殖加工基地项目 | 2019-2021 | 3060 | 总建筑面积6800平方米，建设养殖池、厂房、办公楼、发电房、宿舍等，配套建设供水、排水、道路等基础设施，建成年产鳗鱼200吨生产线1条 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月完成项目签约 | 10月 |  |  | 农林水 | 朱口镇
9 | 泰宁大米深加工项目 | 2019-2021 | 3200 | 总建筑面积约8000平方米，建设厂房、仓库、办公集宿舍综合楼，新上2条年产500吨的大米加工生产线，并配套道路、排水沟、路灯等附属设施 |  | 进行项目前期工作 |  | 10月积极对接企业；11月完成项目签约 | 11月 |  |  | 农林水 | 朱口镇
三、计划开工项目（6个） |  |  | 65905
●★△1 | 泰宁（金湖）旅游综合服务区建设项目 | 2018-2020 | 21200 | 总建筑面积为17.4万平方米，项目分三期建设。一期主要建设面积7.7万平方米的游客集散中心，1万平方米广场及游艇码头1个，并配套完善基础设施；二期主要建设3.1万平方米的商业街区；三期主要建设7.6万平方米的房车营地，特色民宿，养生养老项目 |  | 完成总体规划 | 500 | 10月开工建设；11月、12月进行停车场建设 |  | 10月 |  | 旅游 | 旅委会 | 完成项目用地征迁70亩
2 | 猫儿山吊桥至大龙乡段公路工程 | 2018-2020 | 5070 | 全长14.5Km，采用四级公路标准改建，路基宽6.5米，路面宽6米，沥青混凝土路面 |  | 进行项目前期手续办理 | 300 | 10月进行项目前期工作；11月完成项目前期工作；12月开工建设 |  | 12月 |  | 交通 | 交通局梅口乡大龙乡 | 1.完成耕地2.4亩（基本农田1.04亩）、林地8.77亩报批；2.积极向上争取资金，确保项目资金需求
△3 | 泰宁水资源系列产品开发项目 | 2018-2020 | 14000 | 总建筑面积为3.3万平方米，新建厂房2幢，新上一条年产6.8千万桶桶装水和一条年产约2.6亿瓶装水的生产线，并配套基础设施建设 |  | 进行项目前期手续办理 | 1000 | 10月开工建设；11月、12月进行厂房建设 |  | 10月 |  | 工业 | 商务局 新桥乡 | 年内完成30亩项目二期用地征迁
4 | 泰宁县四好农村路示范建设项目 | 2018-2020 | 5035 | 建设城关至上青公路20千米，边坡绿化防护10000平方米，新建观景台、港湾式停靠站、公厕（休憩亭）、停车场绿化、景观完善等 |  | 进行项目前期手续办理 | 300 | 10月进行项目前期工作；11月完成项目前期工作；12月开工建设 |  | 12月 |  | 交通 | 交通局
5 | 泰宁花样音山智慧田园建设项目 | 2018－2020 | 15000 | 总建筑面积3.4万平方米，建设集农业观光旅游、休闲度假房宿等为一体的旅游产业项目。主要建设特色民宿、全景梦幻5D生态餐厅，以及1000亩五彩水稻、稻虾共养、玉米迷宫等立体农业观光景点，并配套基础设施建设 |  | 进行项目前期手续办理 | 800 | 10月开工建设；11月完成部分植物园植物种植；12月份开始配套基础设施建设 |  | 10月 |  | 农林水 | 朱口镇
△6 | 泰宁猫儿山景区开发项目 | 2018-2020 | 5600 | 建设山顶瞭望台、游船码头、游客中心等，设置玻璃栈道、高空秋千等参与体验性项目，并配套游步道、生态停车场等基础设施 |  | 进行项目前期手续办理 | 300 | 10月进行项目前期工作；11月完成项目前期工作；12月开工建设 |  | 12月 |  | 旅游 | 旅委会林业局梅口乡 | 完成林地征用报批12亩
四、计划建成项目（6个） |  |  | 83000
●★▲1 | 泰宁芦庵滩水电站（池潭水电厂扩建）工程 | 2015-2018 | 52000 | 装机容量10万千瓦 | 51500 | 设备调试中 | 500 | 10月建成投产 |  |  | 10月 | 工业 | 经信局 水利局开善乡 | 积极协调环保、金融部门加大对项目生态环境信用贷款的支持
▲2 | 金溪流域集控中心建设项目 | 2017-2018 | 5500 | 总建筑面积8642平方米，项目建成后可实现对金溪流域的池潭水电厂、金溪电站、芦庵滩水电站(池潭扩建)、金湖电力公司所辖良浅、大言、孔头、范厝、高唐电厂进行集中控制 | 5000 | 进行集控中心生产运行管理设施建设 | 500 | 10月完成装修；11月完成设备安装；12月设备调试并投入使用 |  |  | 12月 | 工业 | 经信局 水利局
3 | 横五线泰宁县张家坊至邹王坑段公路 | 2016-2018 | 12000 | 路线全长3.8公里,路基宽30米,路面宽15米,按二级公路标准建设,沥青混凝土路面 | 11800 | 目前已完成路基工程,正在进行路面稳定层施工 | 200 | 10月完成路面工程；11月开始绿化、路灯等附属设施建设；12月建成交付使用 |  |  | 12月 | 交通 | 交通局 杉城镇
4 | 泰宁泰紫茅紫薯酒生产项目 | 2017-2018 | 3300 | 种植紫薯1000亩，建设2条年产紫薯食品（含酒）2000吨生产线 | 3000 | 进行厂房装修和设备安装 | 300 | 10月完成设备安装；11月投入使用 |  |  | 11月 | 工业 | 下渠乡
5 | 泰宁县新桥乡集镇道路及管线基础设施建设项目 | 2017-2019 | 5200 | 建设污水管网2000米、地下电线管道6000米、路面白改黑6000米，添置变压器5个，安装电线8000米，设立两个测设桩号K0+000、K0+2000及地下电线标识，完善路灯、绿化等基础设施 | 4000 | 完成污水管网建设，正进行道路建设 | 1200 | 10月完成道路白改黑工程，开始绿化、路灯等基础建设；11月建成 |  |  | 11月 | 城建 | 新桥乡 | 协调解决强弱电设备型号及电压互不兼容问题
6 | 泰宁县中医院门诊医技老年病病房综合楼 | 2017-2018 | 5000 | 新建门诊医技综合楼，规划用地面积1500平方米。建筑占地面积1000平方米，建筑总面积10000平方米，为十层框架结构 | 3720 | 正在进行内部装修 | 1280 | 10月进行内部装修；11月进行内部装修及扫尾工程；12月建成投入使用 |  |  | 12月 | 社会事业 | 卫计局 | 筹措项目资金
五、计划增资项目（1个） |  |  | 6900
1 | 泰宁精致花纹相框生产线扩建项目 | 2018-2019 | 6900 | 总建筑面积2万平方米，公司利用板材加工生产制造，增加刨光、电脑雕花、生漆固色、产品分级等工艺流程，扩建生产精致花纹相框，计划年生产量100万件 |  | 目前正在安装调试 | 300 | 10月-11月购置设备；12月完成设备安装 |  | 12月 |  | 工业 | 下渠乡 | 解决企业用工15人