## 1
附件3
泰宁县四季度攻坚冲刺的在建和招商重大项目表
序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 存在的问题 | 四季度攻坚目标 | 项目组 | 责任部门 | 备注
1 | 总医院建设项目 | 33000 | 列入省重点项目及省1820重大项目，项目建设进度滞后，未达到计划序时进度 | 完成精神病专科病区及妇幼保健楼部分主体工程建设 | 社会事业 | 卫计局 县总医院 城投公司
2 | 畜禽屠宰工厂标准化建设项目 | 5500 | 市“重中之重”项目，计划9月开工，目前尚未正式开工 | 加快建设进度，多完成实物投资量 | 农林水 | 农业局
3 | 三路一桥建设项目 | 19200 | 拟列入2019年省重点项目，征迁未全面完成，建设进度缓慢 | 尽早复工建设，多完成实物投资量 | 城建 | 住建局
4 | 红军街红色旅游基础设施建设项目 | 3218 | 获得2018年中央预算内投资补助资金1200万元，项目尚未开工建设 | 早日开工建设，多完成实物投资量 | 社会事业 | 文广局
5 | 迎宾小区二期项目 | 10200 | 获得2017年中央预算内投资补助资金837万元，项目征迁未全面完成，建设进度滞后 | 全面完成征迁任务，确保项目加快建设 | 城建 | 住建局
6 | “互联网+”旅游产业链条化建设项目 | 6000 | 获得2017年中央预算内投资补助资金1000万元，项目建设进度严重滞后 | 早日完成项目总体规划设计，加快项目建设进度 | 旅游 | 旅委会
7 | 泰森源生态资源综合利用产业项目 | 5800 | 高新技术产业项目，厂房产权未理顺，影响项目建设进度 | 协调解决厂房产权问题，确保项目加快建设 | 工业 | 朱口镇
8 | 三涧仿古商业街区建设项目 | 35000 | 2018年县招商引资“重中之重”项目，拟列入2019年省重点项目，项目暂未正式签约 | 积极与福建长江清新旅游有限公司对接，宣传我县营商环境和招商引资政策，争取项目早日正式签约 | 城建 | 住建局
9 | 竹制品生产项目 | 20000 | 2018年县招商引资“重中之重”项目，签约落地企业少、投资额小 | 大力宣传我县营商环境和招商引资政策，与竹制品企业加强沟通交流，争取年内再新增签约企业2家以上 | 工业 | 经信局
10 | “泰宁院子·百年家业”开发项目 | 31000 | 2018年县招商引资“重中之重”项目，项目暂未正式签约 | 大力宣传我县营商环境和招商引资政策，积极与蓝城集团对接，力争项目早日正式签约 | 城建 | 住建局
11 | 丹霞活力城 | 140000 | 2018年县招商引资“重中之重”项目，项目暂未正式签约 | 积极与上海农游文环境科技（集团）对接，宣传我县营商环境和招商引资政策，争取项目早日正式签约 | 旅游 | 旅委会 国土局
12 | 通用航空项目 | 50000 | 2018年县招商引资“重中之重”项目，项目暂未正式签约 | 积极与中航集团对接，力争年内完成项目选址工作 | 交通 | 交通局 旅委会
13 | 泰宁水资源系列产品开发项目 | 14000 | 市“重中之重”项目，项目二期用地征迁未全面完成 | 年内完成30亩项目二期用地征迁 | 工业 | 商务局 新桥乡 | 已列入市“五个一批”攻坚冲刺开工项目
14 | 泰宁（金湖）旅游综合服务区建设项目 | 21200 | 列入省重点项目及省1820重大项目，计划10月开工，目前尚未开工 | 完成项目用地征迁70亩 | 旅游 | 旅委会 | 已列入市“五个一批”攻坚冲刺开工项目
15 | 泰宁猫儿山景区开发项目 | 5600 | 拟列入2019年省重点项目，获得2018年中央预算内投资补助资金960万元，项目林地征用报批未全面完成，影响项目建设进度 | 完成林地征用报批12亩 | 旅游 | 旅委会 林业局 梅口乡 | 已列入市“五个一批”攻坚冲刺开工项目