## 自评表
财政项目支出绩效自评表
（2017年度）
评价层次： 项目承担单位绩效自评R 县直主管部门绩效自评□
评价类型： 项目事前评价□ 项目事中评价□ 项目事后评价R
项目属性： 本级支出R 对下级补助支出□
项 目 名 称： 泰宁县北溪水毁修复项目
项目承担单位： 三明市泰宁县闽江上游防洪工程建设有限公司 （公章）
项目主管部门： 泰宁县水利局 （公章）
填报日期 2018年 9月 20 日
单位基本信息 | 单位负责人 |  |  | 吴升平 |  | 职务 |  | 董事长 |  |  |  | 联系 电话 | 0598-5190016
| 财务负责人 |  |  | 陈利信 |  | 职务 |  | 会计 |  |  |  | 联系 电话 | 0598-5190016
| 项目负责人 |  |  | 肖世文 |  | 职务 |  | 总经理 |  |  |  | 联系 电话 | 0598-5190016
| 单位性质 |  |  | 行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业R | [7 empty] | 经费 来源 | 上级拨款
| 单位职能 |  |  | 工程建设 | [7 empty] | 单位 人数 | 8
| 单位地址 |  |  | 泰宁县和平中街（政府大楼三楼） | [7 empty] | 邮政 编码 | 354400
项目基本情况 | 项目类型 |  |  | 基本建设类R 大型购置类□ 专项业务类□ 其他支出项目类□
立项依据
| 项目起止时间 |  |  |  |  | 计划时间 |  | 开始：2017年8月 月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年8月
[8 empty] | 完成：2017年10月 |  |  |  |  | 完成：2017年9月
部门预算功能科目
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [6 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个）
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  | 目标1
……
|  |  |  | 成本目标 |  | 目标1
……
|  |  |  | 其他资源目标 |  | 目标1
……
|  | 产出 |  | 数量目标 |  | 目标1
……
|  |  |  | 质量目标 |  | 目标1
……
|  | 效益 |  | 经济效益目标 |  | 目标1
……
|  |  |  | 社会效益目标 |  | 目标1
……
|  |  |  | 环境效益目标 |  | 目标1
……
|  |  |  | 可持续影响目标 |  | 目标1
……
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 |  | 目标1
……
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 完成 |  | 未完成目标的原因 |  |  | 无
| 项目评价方法 |  |  |  |  | 成本效益分析法R 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  | 本年度情况
[6 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[6 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
合 计
财政资金小计
①中央财政资金
②省财政资金
| ③地方财政资金 |  |  | 38.15 |  | 38.15 |  | 38.15 | 100 |  |  | 38.15 | 100 | 0
其他资金小计
①银行贷款
②自筹资金
③其他
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [8 empty] | 金额(万元)
1
2
3
4
……
合计
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
|  |  |  | 项目 立项 | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
[5 empty] | 绩效指标明确性 |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 3
[5 empty] | 绩效指标完成率 |  | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。 | [5 empty] | 3% | 3
|  |  |  | 目标管理 | 目标完成率 |  | 完成目标100%得满分，完成目标90%-99%得3分，完成目标80%-89%得2分，低于80%不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
[5 empty] | 完成的及时性 |  | 如：按时完成得满分，每逾期N天扣N分。 | [5 empty] | 3% | 3
|  |  |  | 资金落实 | 成本控制率 |  | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 3% | 3
[5 empty] | 资金到位率 |  | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | [5 empty] | 3% | 3
[5 empty] | 到位及时率 |  | ①到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 | [5 empty] | 3% | 3
[5 empty] | 资金使用率 |  | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | [5 empty] | 3% | 3
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 3
[5 empty] | 管理制度执行情况 |  | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 5% | 3
[5 empty] | 项目质量可控性 |  | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 资金使用管理 | 资金使用合规性 |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
[5 empty] | 财务管理制度健全性 |  | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。 | [5 empty] | 5% | 5
[5 empty] | 项目资金安全性 |  | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。 | [5 empty] | 5% | 5
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 | 产成品 |  | 实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | [5 empty] | 12% | 12
|  |  |  | 产出质量 | 目标完成质量 |  | 项目质量优秀12分；合格8分，不合格不得分 | [5 empty] | 12% | 8
|  |  |  | 经济效益 | 防洪效益 |  | 据项目实施后区内防洪或除涝标准提高情况是否与全国河道规划相适应情况打分： 1、防洪除涝减灾效益显著，基本实现治理规划目标要求的，得满分16分。 2、防洪减灾效益较明显，部分目标已实现，但与规划目标有差距的，得10分。 3、与原规划目标差距较大，目标难以实现，得0分。 | [5 empty] | 16% | 13
社会效益
环境效益
可持续效益
服务对象满意度
| 总权重、评价总分 （S） | [11 empty] | 100% | 89
| 评价 等级 | □优秀（S≧90） R良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [7 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
项 目 单 位 意 见
项目单位负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：