## 3
附件5
部门业务费绩效自评表
部门名称：泰宁县公安局交通警察大队 |  | 专项名称：公安交警业务费 |  |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 7.3 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 7.3 | 1.3% | 7.3 | 1.3% | 0 | 0
目标完成 情况 | 经评价核验，2017年泰宁县公安局交通警察大队项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下： 1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。 2、成本目标：7.3万元，经费用于部门业务费用支出，目标完成100%。 3、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2017年该项目实施后，维持县城交通稳定，交通安全专项整治效率提高，提升群众满意度，基本完成全年目标任务，目标完成率达100%。
资金使用 管理情况 | 项目总投入情况正常；实际支出7.3万元、资金到位情况正常；使用合规。
存在主要 问题 | 1.项目立项方面，申报、绩效目标不够规范合理。主要原因一是相关部门培训指导工作不足。二是相关人员配备紧缺，人力不足，相关部门未进行相应指导。2.项目实施进度方面，进度符合预期效果一般。主要原因是期初预计项目进度考虑欠缺。3.组织管理方面，管理制度健全程度一般。主要原因是项目建立初期缺乏经验。
相关意见 建议 | 1.加快支出进度方面，应避免“钱等项目、等进度”、提高预拨比例、减少审核环节等。2.加强项目管理方面，应根据职能定事项、定项目、定预算、项目论证、项目库等。3.改进财政资金分配方面，应按照项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等如何体现绩效要求，提高专项资金统筹效益等。4.项资金管理方面，应加强项目专项资金管理，提高财政资金效益等。5.调整财政政策方面，应更好保重点、惠民生、完善补助方式、标准和程序，改进投入方式。
| 填表人 苏晨 | 填表时间：2017年12月 |  |  | 联系电话：7839572
注：此表需各专项分别填报。