## 农业普查
附件3
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称： | 福建省泰宁县统计局 | 专项名称： | 农业普查 |  |  |  | 单位：万元
预算金额 | 30 | 实际到位 |  | 实际支出 |  | 结余
|  | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例
|  | 30 | 100 | 30 | 100 | 0
目标完成 情况 | 1、数量目标：完成农普农户25437户，规模农业经营户320户，农业经营单位386家，行政村普查表113张，乡镇普查表9张的调查表；2、质量目标：全面完成第三次全国农业普查的资料开发工作。
资金使用 管理情况 | 做到专款专用
存在主要 问题 | 1.预算时间滞后。历次普查调查的经费预算往往滞后财政预算年度，主要原因：一是普查标准时间严格统一；二是财政年度预算编制时间相对固定；三是政府普查文件下发时间较晚，过程较长。2.预算管理程序固定。一是经费预算起草依据充分；二是列入财政预算程序完整；三是普查资金管理方法严格。3.预算管理制约普查效率质量。一是经费不足制约普查项目和工作标准；二是经费使用困难制约工作效率和质量；三是经费紧缺制约质量和信心。
相关意见 建议 | 1.坚持“需求导向、科学实用、开放共享”的基本原则，实现从项目立项与方案审批、预算编制与经费落实、预算执行与绩效考评的标准化、规范化管理。2.依据统计普查项目工作规划和业务流程，梳理各项工作对应成本费用支出项目，形成经济项目业务流程菜单。3.依据各类工作子项目对应成本费用标准编制普查类经费预算，通过普查总预算及分项构成，测算普查对象单位成本，对普查全过程工作事项要细化各项工作分项，确保整个统计普查工作流程不重不漏、完整无缺。
| 填表人：蔡奇英 | 填表时间： | 2018.7 |  | 联系电话： | 7862636
注：此表需各专项分别填报。