2020年度泰宁县公安专项资金

绩效评价报告

三明立信有限责任会计师事务所

2021年12月

目录

一、项目概况.......................................... 1-2

（一）项目基本情况及绩效目标..............................1-2

（二）项目资金投入、支出情况...............................2

二、项目绩效评价小组组织实施情况......................2-4

（一）评价目的...........................................2-3

（二）评价方法...........................................3

（三）评价步骤..........................................3-4

三、项目组织实施和管理情况..............................4-5

（一）制度建设...........................................4

（二）组织实施...........................................4-5

四、项目绩效分析....................................5-8

（一）绩效目标完成情况......................................5

（二）绩效指标得分情况分析................................5-8

五、项目存在的问题...................................8-9

（一）专项资金制度建设方面..... .............................8

（二）项目绩效管理方面........................................9

六、相关建议..........................................9

（一） 加强项目资金的规范管理建设..............................9

（二）建立绩效目标管理体系.....................................9

附件：泰宁县2020年公安专项资金绩效评价指标体系及得分表......10-14

明立信所专审字[2021]第号

2020年度泰宁县公安专项资金

绩效评价报告

为客观评价2020年度泰宁县公安专项资金使用情况，提高财政资金使用效益，由泰宁县财政局委托我所，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10）等文件要求，对2020年度公安专项资金开展绩效评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，进行了包括询问、座谈及抽查会计凭证、查阅合同档案和各项管理文件以及现场延伸勘察等我们认为必要的绩效评价程序。通过采取现场评价和非现场评价相结合的方式，获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法及程序实施评价，形成评价报告。

- 项目概况

（一）项目基本情况及绩效目标

2020年泰宁县公安专项资金主要建设内容包括两个方面：一是为落实中央综治委关于要在2020年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标要求和国家九部委《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》以及《公共安全视频监控建设联网应用十三五规划方案》的有关要求，进一步完善泰宁县公共安全视频监控建设联网的“雪亮工程”项目建设和运营；二是完善和健全泰宁县禁毒基地建设。

项目资金绩效目标：2020年新建公共安全视频监控100个，联网50个；2018-2020年累计完成公共安全视频监控新建300个，联网150个，通过完善泰宁县公共安全视频监控建设联网应用体系，为我市反恐防恐，维稳处突，城市应急，社会管理和信息惠民等各项城市管理服务工作提供强有力的视频信息支撑；建设林则徐禁毒教育基地，进一步完善泰宁县禁毒教育基地，为广大群众和师生抵制毒品侵袭能力提供展示内容丰富、宣教效果良好的禁毒宣传阵地。

（二）项目资金投入、支出情况

2020年公安专项资金预算安排580万元，实际到位576万元，资金到位率99.31%；实际支出525.59万元，预算执行率91.25%。项目资金投入使用情况见表1。

三明市2020年公安专项资金投入、支出情况表

表1                                                         单位：人民币万元

| 序号 | 项目 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投入 | 576.00 |  |
| 二 | 支出 | 525.59 | 实际支出合计948.98万元 |
| （一） | 监控费 | 264.98 | 建设及流量费、网络服务费、通信监控费 |
| （二） | 信息网络及软件购置更新 | 154.73 |  |
| （三） | 林则徐禁毒教育基地 | 99.88 | 2021年支付装修及预算编制费 |
| （四） | 统战部行政运行费 | 6.00 |  |

二、项目绩效评价小组组织实施情况

（一）评价目的

本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查泰宁县2020年度公安专项资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等。总结经验，分析存在的问题，提出有针对性、可操作性的建议，进一步加强和规范项目资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为以后年度预算安排提供依据。

（二）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求,到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

（三）评价步骤

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组，负责拟订评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，分赴项目资金使用单位及其行政主管部门，收集绩效评价相关资料。

第四步，审查核实相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

第六步，建立绩效评价档案。评价工作机构完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、项目组织实施和管理情况

（一）制度建设

业务方面，泰宁县公安局制定了《网络安全管理制度汇编》对网络安全管理原则、标准及符合性要求、安全教育及培训、管理评审、部门和岗位职责等分别作出规范；财务方面，制定了《财务管理制度》以加强对资金使用和管理。

- 组织实施

1. “雪亮工程”

（1）运行维护管理。项目单位能开展网络日常安全检查， 并做好网络运行日的记录保存工作；网络管理员通过网络监控平台，实时对泰宁县公安局网络系统的运行状况进行监控，对发现的网络中断和阻塞等异常情况能及时查明情况，通知相关技术人员。技术人员采取必要的技术手段和措施尽速加以解决，保证网络系统的畅通无阻。后继维护管理方面，根据建设合同要求运营商从工程竣工验收合格之日起开始，免费保修服务为五年，质保期内供应商免费提供上门服务，终身维护。保修期内如设备、材料或安装出现质量问题（人为、自然灾害除外），必须负责免费修理或个更换，同时负责过程中发生的运输、保险、安装、检测等有关全部费用。若货物出现质量问题时，运营商响应时间应为2小时以内做出响应，并在24小时（含24小时）内到达故障现场，48小时内修复使用。

（2）年度新增建设。2020年“雪亮工程”新增建设内容包括：视频监控前端系统建设、车辆卡口建设、人像卡口建设、共享平台扩容升级、视频云存储扩容、AI人脸人体解析系统、安全系统和智慧安防社区接入等。项目于2020年9月经泰宁县公安局党委会研究决定同意后报县政府申请解决资金；11月县财政局同意项目采购计划；12月委托华诚博远工程咨询有限公司代理相关的政府采购事宜。 2021年1月该项目开标，并于2021年7月30日完成项目的初验，10月20日完成项目的终验。

2.泰宁县禁毒基地建设。

项目资金主要用于林则徐禁毒教育基地建设，该项目于2020年11月经泰宁县公安局党委会研究决定，经招投标确定设计、建设及供货单位，2021年4月完工试运行，2021年6月验收合格。经初步统计，截止2021年12月共有1500多人次参观学习。

四、项目绩效分析

（一）绩效目标完成情况

截止2021年10月，泰宁县公安局已完成2020年新建公共安全视频监控100个，联网50个的目标任务。2020年度泰宁县公共安全视频监控建设联网应用体系进一步完善，运营良好；林则徐禁毒教育基地已完成验收并于2021年12月16日正式揭牌，期间已局部开放并接待参观和学习，专项资金绩效目标基本实现。

（二）绩效指标得分情况分析

此次项目评价共设计三级指标进行评价，其中：一级指标4个、二级指标9个、三级指标22个，对2020年公安专项资金进行绩效评价。在决策方面重点评价项目立项、绩效目标、资金投入等工作；在过程方面重点评价资金管理、组织实施、绩效管理等方工作；在产出方面重点评价预算成本、完成质量等工作；在效益方面重点评价社会效益、经济效益、可持续效益及公众满意度等方面。

2020年公安专项资金的绩效评价总分100分，绩效评价小组对照评分标准和绩效分值，对决策、过程、产出及效益等四大类22个指标进行了逐项评分，并根据评分，分为优（≥90分）、良（90分＞总分≥80分）、中（80分＞总分≥60分）、差（<60分）四个等级。该项目绩效评价综合得分86.5分，绩效等级为良。

1.决策

决策类指标总分值16分，得分14分。在项目立项方面，项目根据上级文件要求及局党委决议安排实施，得满分4分。绩效目标方面，目标设置与预算确定的资金量较为匹配，项目产出符合正常的业绩水准，得满分；绩效目标未细化分解为清晰、可衡量的指标值予以体现，扣1分，得5分。预算编制方面，项目资金按年度持续安排，预算内容与工作内容较相匹配，但实施单位未编制预算额度测算合计扣1分，得5分。

2.过程

过程类指标总分值24分，得分18.5分。资金管理方面，项目预算投入580万元，实际到位576万元，资金到位率99.31%，得满分1分；资金实际支出525.6万元，预算执行率91.25%，扣0.5分，得2.5分；经抽取凭证，资金使用基本符合相关管理制度，审批程序较为完整规范，得满分4分。组织实施方面，未具有专项资金管理办法和禁毒基地管理制度，扣3分，得2分；项目能按招投标程序确定建设等实施单位，实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本能落实到位；合同管理、业务档案归集较为完整，得满分8分。绩效管理方面，项目实施单位未成立预算绩效管理领导小组，未实施预算绩效管理工作流程，扣1分；绩效自评开展一般，扣1分，该细项合计得1分。

3.产出

产出类指标总分值25分，得分23分。预算成本方面，预算得到合理控制，支出基本能保障事项实施进度，得满分2分。产出方面，（1）“雪亮工程”运营，每日能完成公共安全视频监控系统检查，2020年公共安全视频监控系统保持畅通，得满分10分。（2）“雪亮工程”新增建设， 截止2021年12月，累计新建及联网的目标任务基本能规范实施并完成，但2020年新建项目于2020年11月决议并申请资金，2021年10月完成项目终验，完成情况与《三明市公共安全视频监控建设联网应用建设方案》要求时间存在滞后，扣2分，得5分。（3）林则徐禁毒教育基地建设，项目于2021年6月竣工验收，12月16日正式揭牌。期间局部开放并开展6.26国际禁毒日主题教育、组织青少年接受禁毒教育等，得满分6分。

4.效益情况

（1）社会效益。总分值18分，得分16分。

- 截止2021年12月，泰宁县“雪亮工程”视频监控共享平台共联网4000余路（市级），一类视频监控800余路，联网整合乡镇、教育、旅游、体育、社区等社会视频监控资源3200余路，车辆卡口58路，人像卡口95路，在刑侦、交通、治安等方面均能发挥较好的作用，为打击违法犯罪提供良好的基础。

- 2021年8月，泰宁县接到三明市疾控中心转发的莆田市疾控中心关于密切接触者余某英的协查涵，泰宁县公安局受泰宁县疾控中心委托，通过视频系统协助确认余某英在泰宁辖区内的活动轨迹。运用2020年“雪亮工程”项目新部署的AI人体人脸解析系统，通过余某英的人像及当日的衣着，第一时间将余某英当日的大概行程确认清楚，为疾控中心开展人员追踪、流行病学调查提供重要帮助，为疫情防控提供有力保障。

- 2021年9月2日，泰宁辖区发生20余起入室盗窃案件，性质恶劣，社会影响较大，泰宁县公安局通过视频监控等技术手段锁定4名具有重大作案嫌疑人员，于当日下午抓获犯罪团伙头目卓某。9月14日，泰宁县公安局启动“e体+”智慧赋能联动机制，通过视频追踪等技术手段4小时内成功侦破小车内置现金盗窃案件，及时挽回了群众的财产损失。

- 2021年以来，通过视频监控、车辆卡口等视频监控，治理交通类违章30015起，其中违停3364起，未礼让行人1915起，闯红灯423起，超速564起，驾车时接打电话2677起，未系安全带1999起，副驾未系安全带3377起，大车禁行658起，未带头盔8991起，有力助推文明县城创建。

总体来看，“雪亮工程”通过建设和完善泰宁县公共安全视频监控建设联网应用体系，为我市反恐防恐，维稳处突，城市应急，社会管理和信息惠民等各项城市管理服务工作提供了强有力的视频信息支撑。

在林则徐禁毒教育基地，参观学习的群众和学生们可以通过了解禁毒历史、毒品的危害等进一步增强抵制毒品，拒绝毒品的意识和能力，为实现禁毒教育常态化，推动禁毒教育提供了完善的基础设施。

本次绩效评价，我们通过“问卷星”对2020年泰宁县公安专项资金使用效果进行问卷调查，问卷共收回176份，其中81.25%的被调查者表示“雪亮工程”对提升居民安全感效果非常显著，11.36%的人表示显著；74.43%的被调查者表示禁毒基地建设和开放对于广大群众和青少年禁毒、拒毒作用效果非常显著，18.18%的人表示显著。项目资金社会效益该指标得分16分。

（2）经济效益。总分值8分，得分7分。

根据“问卷星”调查结果，92.05%的调查者表示禁毒教育宣传，公共安全视频监控的建设和运营，对进一步优化和提升泰宁县的营商环境发挥着重大作用，该指标得分7分。

- 可持续效益。总分值2分，得分2分。

林则徐禁毒基地安排2个专职人员管理运营；雪亮工程项目按《三明市公共安全视频监控建设联网应用建设方案》分年度实施，资金持续安排，可持续效益得满分2分。

（4）公众满意度。总分值7分，得分6分。

项目年度内无重大投诉事项。“问卷星”调查结果显示，93.75%以上的人对2020年泰宁县公安专项资金建设对于促进泰宁县治安的持续向好，提供城市的应急管理能力和惠明信息等方面的成效表示满意，公众满意度得6分。

五、项目存在的问题

（一）专项资金制度建设方面

公安专项为持续性项目，在专项资金设立后项目单位作为业务主管部门未会同当地财政部门依据相关规定及相关工作要求制定专项资金具体管理办法，以规范专项资金的使用和管理。

（二）项目绩效管理方面

“雪亮工程”依据《三明市公共安全视频监控建设联网应用建设方案》（以下简称方案）开展实施，方案对“雪亮工程”实施的前端监控点位建设与联网、共享平台和应用系统、数据处理和存储系统、综治中心建设、网络传输系统、安全系统、运维管理系统和备份系统在建设时间和建设内容等方面都作了具体要求。但项目工作依惯性开展，项目实施单位缺乏对项目资金的绩效管理，具体包括：单位未设立预算绩效管理小组；事前未根据方案明确的任务时间制定较为明确、可衡量的绩效目标；事后未积极开展绩效自评。2020年“雪亮工程”新增建设任务于2021年10月方完成项目终验，完成情况与时间存在滞后。

六、相关建议

（一）加强项目资金的规范管理建设

项目实施单位应依据相关规定及具体工作要求，对专项资金的使用范围、绩效目标、管理职责、分配办法、审批程序、监督评价和责任追究等方面加以明确并据以实施。

（二）建立绩效目标管理体系

项目实施单位应建立有效的资金使用绩效管理体系，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督等整个过程，对各资金使用子目绩效目标出现偏差的，应在下一阶段进行修正和调整，以切实发挥财政资金的使用效益和杠杆作用。

附件：泰宁县2020年公安专项资金绩效评价指标体系及得分表

三明立信有限责任会计师事务所              中国注册会计师：肖柳英

主任会计师：邱光辉

地址：福建．三明                       报告日期：2021年12月31日