泰宁县国土空间规划

绩效评价报告

三明立信有限责任会计师事务所

2021年12月

目录

一、项目概况........................................ 1-2

（一）项目基本情况及绩效目标.............................1-2

（二）项目资金投入、支出情况...............................2

二、项目绩效评价小组组织实施情况....................2-3

（一）评价目的........................................2

（二）评价方法......................................2

（三）评价步骤........................................3

三、项目组织实施情况....................................3-4

（一）组织协调........................................3-4

（二）工作进展............................................4

四、项目绩效分析....................................4-7

（一）绩效目标完成情况...............................4

（二）绩效指标得分情况分析..........................4-7

五、项目存在的问题...................................7

（一） 项目整体进度偏慢..........................................7

（二） 合同管理不到位........................................7

六、意见和建议.........................................8

附件：泰宁县2020年度国土空间规划专项资金绩效评价指标体系及得分表...........................................9-13

明立信所专审字[2021]第号

2020年度泰宁县国土空间规划专项资金

绩效评价报告

为客观评价2020年度泰宁县国土空间规划专项资金使用情况，提高财政资金使用效益，由泰宁县财政局委托我所，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10）等文件要求，对2020年度国土空间规划专项资金开展绩效评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，进行了包括询问、座谈及抽查会计凭证、查阅合同档案和各项管理文件等我们认为必要的绩效评价程序。通过采取现场评价和非现场评价相结合的方式，获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法及程序实施评价，形成评价报告。

- 项目概况

（一）项目基本情况及绩效目标

为贯彻《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）和自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号），落实省委、省政府关于国土空间规划的工作要求，泰宁县财政局2020年设置国土空间总体规划专项资金，用于编制泰宁县国土空间总体规划。

泰宁县自然资源局牵头组织编制泰宁县国土空间总体规划，对具体地块用途和开发建设强度等作出实施性安排，以此作为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。

（二）项目资金投入、支出情况

2020年泰宁县国土空间规划专项自两余再安排资金700万元，实际到位650万元，资金到位率92.86%；实际支出163万元，预算执行率25.08%。项目资金投入使用情况见表1。

泰宁县2020年国土空间规划专项资金投入、支出情况表

表1                                              单位：人民币万元

| 序号 | 项目 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投入 | 650.00 |  |
| 二 | 支出 | 163.00 | 国土空间规划编制费（进度款） |

二、项目绩效评价小组组织实施情况

（一）评价目的

本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查泰宁县2020年度国土空间规划专项资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等。总结经验，分析存在的问题，提出有针对性、可操作性的建议，进一步加强和规范项目资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为以后年度预算安排提供依据。

（二）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求,到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

（三）评价步骤

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组，负责拟订评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，分赴项目资金使用单位及其行政主管部门，收集绩效评价相关资料。

第四步，审查核实相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

第六步，建立绩效评价档案。评价工作机构完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、项目组织实施情况

（一）组织协调

泰宁县于2019年10月28日建立了泰宁县国土空间规划委员会（以下简称委员会）制度（泰政文〔2019〕66号），委员会由县政府主要领导担任主任，县政府分管领导担任常务副主任，县政府办负责人、自然资源局主要负责人担任副主任，县直相关部门主要负责人为成员。制度明确了委员会工作职责、会议制度、议事程序等工作规则。

泰宁县国土空间规划在项目规划编制委员会和县人民政府领导下，工作实施中能明确职责，形成合力。2020年6月，项目经招标确定由福建省工大工程设计有限公司、福建省地质测绘院、福建财通信息科技有限公司开展泰宁县国土空间规划（2020-2035年）编制工作。

项目能通过建立进展台账，双周汇报和季度汇报等适时掌握工作进度，推进工作开展。

- 工作进展

1.已完成泰宁县地类图斑基础数据转换，已审批未建设项目图斑根据自然资办函【2021】907号文中的细则进行整改，根据基数分类转换规则，对已审批用地转换统计。泰宁国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，已上传永久基本农田、生态红线、双评价等数据；通过绘制、选择已打开数据图斑、导入外部数据三种方式设置分析范围，进行空间分析；展示用户管辖范围内已汇交的规划数据的质检情况，用户可从列表中的状态查看到对应数据的审查结果；展示目前已有的指标体系和版本，用户可通过行政区选择，查看管辖范围内不同行政区的指标体系和版本。

2.结合最新相关文件要求、上级指示，做好与永久基本农田核实整改及其他相关工作的衔接，专题已完成专家函审。

3.搜集最新“十四五”重大项目，结合工业园及朱口镇龙湖工业区部门意见开展城镇开发边界调整工作，形成规划说明书初稿。

四、项目绩效分析

（一）绩效目标完成情况

根据《福建省县级国土空间总体规划编制指南》，国土空间规划工作程序主要包括基础工作、规划编制和论证、草案公示、审查审议、批准公告等。泰宁县国土空间规划目前已提交规划大纲及11个专题，基本已完成基础工作、规划编制草案等2项工作程序。

（二）绩效指标得分情况分析

此次项目评价共设计三级指标进行评价，其中：一级指标4个、二级指标9个、三级指标19个，对2020年泰宁县国土规划专项资金进行绩效评价。在决策方面重点评价项目立项、绩效目标、资金投入等工作；在过程方面重点评价资金管理、组织实施、绩效管理等方工作；在产出方面重点评价预算成本、完成质量等工作；在效益方面重点评价实施效益、可持续效益及公众满意度等方面。

2020年泰宁县国土规划专项资金的绩效评价总分100分，绩效评价小组对照评分标准和绩效分值，对决策、过程、产出及效益等四大类19个指标进行了逐项评分，并根据评分，分为优（≥90分）、良（90分＞总分≥80分）、中（80分＞总分≥60分）、差（<60分）四个等级。该项目绩效评价综合得分87分，绩效等级为良。

1.决策

决策类指标总分值16分，得分15分。在项目立项方面，项目为贯彻落实省委、省政府关于国土空间规划的工作要求安排设立，得满分6分。绩效目标方面，能根据《福建省县级国土空间总体规划编制指南》及市里要求设置工作任务，任务设置与工作内容实际相关，且能细化分解成各阶段任务事项，得满分6分。资金投入方面，期末资金结余较大，资金预算额度与工作执行匹配度不高，扣1分，得3分。

2.过程

过程类指标总分值24分，得分19.5分。资金管理方面，项目预算投入700万元，实际到位650万元，资金到位率92.86%，得2分；项目资金支出163万元，预算执行率25.08%%，扣1分，得1分；资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度，拨付审批程序和手续齐全，支出符合合同规定的用途，得4分。组织实施方面，项目基本能遵守法律法规等相关规定，能落实招投标制度；人员、场地及信息能落实到位；通过项目台账、进度报告适时把握工作进展，业务档案归集较为完整；根据《规划设计合同》第三条“进度计划安排”，合同计划2020年10-12月完成规划方案论证审查，2021年1月完成规划成果报批，但项目截止2021年12月15日公众及专家咨询论证尚未完成，扣2分，该二级指标合计得分11分。绩效管理方面，通过编制工作目标绩效考核评分汇总表，对各乡（镇、街道）和涉及编制的政府工作部门进行绩效管理，但绩效自评和落实一般，扣1分，得1.5分。

3.产出

产出类指标总分值33分，得分30分。预算成本方面，预算得到合理控制，支出基本能保障事项实施进度，得满分3分。产出方面，能建立全流程、多渠道的公众参与和多方协同机制；能按照《福建省县级国土空间总体规划编制指南》体现战略性，坚持科学性，侧重实施性，因地制宜，对本行政区域开发保护作出具体安排并参照指南开展编制；根据福建省三明市县级国土空间总体规划编制进度及资料汇交情况一览表，泰宁县前期专题研究通过论证或评审10个，并已提交文本（全市10个县区，已提交6个）；初步方案已完成规划大纲（10个县区，已完成10个），尚未完成公众咨询（10个县区，已完成6个）及专家咨询（10个县区，已完成2个）；形成征求意见稿（10个县区，已提交6个），进度偏慢，扣2分，二级产出指标合计得分27分。

4.效益情况

（1）效益。总分值20分，得分16分。

县级国土空间总体规划是本级人民政府对上级国土空间规划要求的细化落实，是对本行政区域开发保护作出的具体安排，侧重实施性。本轮规划基期年为2020年，目标年为2035年，近期至2025年，远景展望至2050年。

泰宁县国土空间总体规划注重优化城市的功能结构，实现土地资源集约化利用的同时实现与相关规划相衔接，符合县域未来发展的需求，其将有利于促进城镇村建设和产业的健康发展，规划工作预期可实现《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》提出的主要目标，本指标得分16分。

（2）可持续性。总分值3分，得分3分。

项目结合社会经济发展变化经公众及专家咨询论证修改，根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》明确“规划一经批复，任何部门和个人不得随意修改、违规变更，防止出现换一届党委和政府改一次规划。”项目可持续，得满分3分。

- 公众满意度。总分值4分，得分3.5分。

项目2020年度无重大投诉事项，形成征求意见稿后规划草案将公示，整体得分3.5分。

五、项目存在的问题

（一）项目整体进度偏慢

龙湖工业园的万亩工业园发展愿景，与工业园区用地闲置、产出低效的发展现状存在矛盾；基本农田核实整改工作处于推进中，生态红线需开展同步调整。根据福建省三明市县级国土空间总体规划编制进度及资料汇交情况一览表，泰宁县前期专题研究通过论证或评审10个，并已提交文本（全市10个县区，已提交6个）；初步方案已完成规划大纲（10个县区，已完成10个），尚未完成公众咨询（10个县区，已完成6个）及专家咨询（10个县区，已完成2个）；形成征求意见稿（10个县区，已提交6个），结合三明市10个县区的项目进度来看，泰宁县国土空间规划整体偏慢。

- （二）合同管理不到位

根据泰宁县自然资源局与福建省工大工程设计有限公司、福建省地质测绘院、福建财通信息科技有限公司签订的泰宁县国土空间总体规划编制工作及成果应用建设项目《规划设计合同》（以下简称合同）第三条“进度计划安排”，合同计划2020年10-12月完成规划方案论证审查，2021年1月完成规划成果报批，但项目截止2021年12月15日公众及专家咨询论证尚未完成，项目合同管理不够到位。

六、意见和建议

发挥公众参与和多方协同机制，加快推进规划编制进度。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段。福建省《福建省国土空间规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》）已编制完成并形成《规划》公众版，《规划》公众版已于2021年9月10日公示，面向社会公开征询意见。泰宁县应协调组织推进规划工作，落实合同管理，以期在省市空间规划架构下，更好更快的实现对全域空间资源的统筹规划。

附件：泰宁县2020年度国土空间规划专项资金绩效评价指标体系及得分表

三明立信有限责任会计师事务所              中国注册会计师：肖柳英

主任会计师：邱光辉

地址：福建．三明                        报告日期：2021年12月31日