绩效评价等级：优（   ）  良（√   ）  中（  ） 差（   ）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评分标准 | 权重 | 指标 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （16分） | 项目立项 (4分) | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分)；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分)；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需(0.5分)；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分)；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2.5 | 2.5 | 项目根据上级文件要求及产业发展安排实施，得满分。 |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立(0.5分)；②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分)；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。符合按各项分值得分，不符合则按各项分值扣分，扣完为止。 | 1.5 | 1 | 根据《2019年泰宁旅游营销中心工作方案》，项目实施单位前期市场调研和市场洞察不够充分，扣0.5分。 |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性 | （如未设定预算绩效目标，也可按其他工作任务目标评定） ①项目是否有绩效目标(1分)；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分)；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分)；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 | 项目目标设置与实际完成相关，预期产出结果符合正常的业绩水平；与预算投资额较相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分)；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(0.5分)；③是否与项目目标任务数或计划数相对应(0.5分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 2 | 项目绩效目标未细化分解清晰、可衡量的指标值予以体现，扣1分。 |
| 决策 （16分） | 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证(1分)；②预算内容与项目内容是否匹配(1分)；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制(1分)；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 3 | 项目资金按年度持续安排，未编制预算额度测算，扣1分。 |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分(1分)；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 2 | 0 | 期初未编制具体的资金使用分配计划，扣2分。 |
| 过程 （24分） | 资金 管理 (8分) | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（1分）。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。到位率95%以上，得满分；85-95%扣0.5分，以下不得分。 | 1 | 0.5 | 预算投入1100万元，实际到位946万元，到位率86%，扣0.5分。 |
|  |  | 预算执行 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%（3分）。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（视各项目资金到位时间及实施情况酌情扣分） | 3 | 3 | 资金实际支出946万元，预算执行率100%。 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定(1分)；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 过程 （24分） | 组织实施 (13分) | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分)； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。相应符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(4分)；②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；③是否落实招投标程序（1分），是否落实合同管理（1分)，广告投放后是否落实跟踪管理（2分）；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）；⑤项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 10 | 9 | 项目核算未与财政拨入资金对应设置次级明细反映资金收付情况，扣1分。 |
|  | 绩效管理（3分） | 预算绩效管理内部机制建设情况 | ①是否成立预算绩效管理领导小组（0.5分）；②是否制定预算绩效管理工作流程（0.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 1 | 0 | 未成立预算绩效管理领导小组，扣1分。 |
|  |  | 项目绩效自评开展情况 | 绩效自评开展情况：①较好，能够全面反映项目情况（2分）；②一般，能够反映项目部分情况（1分）；③较差，内容空洞（0分）。 | 2 | 0 | 项目无绩效自评报告，扣2分。 |
| 产出 （35分） | 预算成本(2分) | 预算 控制 | 预算（成本）是否得到合理控制(1分)。满足要求得 1 分，不满足酌情扣分。 | 1 | 1 | 项目实施成本均已合理控制。 |
|  |  | 保障 进度 | 支出能否保障事项相应完成进度。满足要求得 1分，不满足 酌情扣分。 | 1 | 1 |  |
|  | 产出 (33分) | 完成数量及质量 | ①是否对本市地区、目标市场进行市场调研（1分）；是否通过泰宁旅游现状、外部大环境和游客趋势的归类总结，完成市场洞察（1分）；是否制定阶段性市场策略和长远市场规划（1分）；是否制定全年活动规划、主题活动方案和执行细案（1分）。②是否运用微信、微博、斗音、今日头条等新媒体提升品牌关注度（2分）。③是否按工作方案完成广宣投放及群众性文化活动（3分）;是否按工作方案完成对旅行社的奖励促销（2分）；项目建设完成数量（2分）。④广告标牌设立后，是否验收合格（1分）；动车组冠名等投放是否参与体验验收合格（2分）；节事及主题活动是否顺利实施（2分）；是否对多渠道营销效果进行反馈和比较（2分)；是否通过品牌化市场运作，完成品牌提升（2分）。 | 22 | 18 | 项目实施单位市场调研，市场洞察完成度不高，扣1分；未制定阶段性市场策略和长远市场规划，扣1分；项目开展后，缺乏对多渠道营销效果的反馈和比较，扣2分。 |
|  |  | 完成投资率 | ①形象宣传完成率（2分）；②主题活动完成率（2分）；③项目建设完成率（2分）。 | 6 | 6 | 项目阶段性活动均已完成。 |
|  |  | 产出时效性 | 项目实施时间是否晚于计划时间（5分，项目均按计划时间完成得满分；未按计划时间完成的，视情况酌情扣分） | 5 | 5 |  |
| 效益 （25分） | 效益 (25分) | 社会 效益 | ①活动组织参与人数（2分）；②县域旅游品牌知名度是否提高（3分）；③全县2019年度游客接待人次增长率是否实现10%的工作目标（3分）。项目结合绩效了解和获取的资料及问卷调查酌情给分。 | 8 | 7 | 泰宁县2018年旅游总人数581.86万人次、2019年旅游总人数723.80万人次，比增24.4%。“静心泰宁”的美誉进一步扩大，得7分。 |
|  |  | 经济 效益 | ①2019年全县是否实现旅游总收入增长10%的工作目标（3分）；②是否促进当地产业发展，居民增收（5分）。项目结合绩效了解和获取的资料及问卷调查酌情给分。 | 8 | 7 | 泰宁县2018年旅游总收入60.16亿元、2019年旅游总收入79.55亿元，比增32.2%；2019年游客人均花费1099.00元较2018年人均花费1034.00元比增6.3%。旅游产业发展，促进居民增收，该指标得分7分。 |
|  |  | 生态效益 | 景区环境建设是否优美，是否坚持生态发展的原则（2分）。项目结合绩效了解和获取的资料及问卷调查酌情给分。 | 2 | 2 | 泰宁景区环境优美，坚持生态发展，2019年列入全国森林康养基地试点县，该指标得分2分。 |
|  |  | 可持续效益 | ①产业政策是否可持续（1分）；②广告宣传及投放密度是否合理，游客重游率是否高于全省平均水平（2分）。项目结合绩效了解和获取的资料及问卷调查酌情给分。 | 3 | 2 | 泰宁旅游产业政策可持续，根据问卷调查，90%以上游客愿意重游，该指标得分2分。 |
|  |  | 公众 满意度 | ①项目是否存在重大投诉事项（1分，若有，该项得0分）；②根据问卷满意度调查结果（%）核定分数（3分）。 | 4 | 3.5 | 项目2019年度无重大投诉事项，根据问卷调查结果，项目公众满意度得3.5分。 |
| 合 计 |  |  |  | 100 | 83.5 |  |