泰宁县2021年度省级财政造林绿化专项资金绩效自评报告

为提高省级造林绿化补助专项资金使用绩效，营林股组织人员对2021年省级财政造林绿化补助专项资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况。根据（明财（资环）指〔2021〕2号）、（明财（资环）指〔2021〕17号）文件精神，我县2020年省级财政造林绿化补助资金为524.59万元，下达造林绿化任务10850亩，其中：“三沿一环”森林景观带410亩，“两带一窗口”绿美示范片390亩，村庄绿化20亩，省级森林村庄3个，珍贵用材树种造林1200亩，松林皆伐改造和带状采伐改造任务5500亩，松林择（间）伐抚育改造面积12000亩。其它造林更新4600亩。

（二）主要成效。

资金管理情况：2021年我县省级造林绿化补助资金预算524.59万元，实际到位524.59万元，第一批支出64.5万元，结余资金460.09万元。造成资金结余的原因是：一是间接费用未使用完；二项目建设尚未完工，无法进行检查验收；

通过省级造林绿化补助项目的实施，有效地提高了森林资源的数量和质量，进一步提升提供优质生态产品的能力，进一步增强森林可持续经营能力，为社会增加劳动就业岗位，并增加当地劳动力收入，群众满意度高。

二、绩效分析

2021年度营造林绩效目标完成情况：①植树造林面积任务10850亩，完成11036亩；②松林择（间）伐抚育改造面积1.2万亩，完成1.21万亩；③森林村庄建设任务3个，完成3个；④村庄绿化20亩，完成20亩；⑤造林成活率目标值85%以上，实际为90%；⑥森林抚育质量合格率85%以上，实际为90%；⑦省级财政国土绿化专项资金下达率目标值90%以上，实际为100%；⑧提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率目标值100%以上，实际为107%；⑨提高森林生态景观效果明显，松林皆伐改造和带状采伐改造完成率目标值100%以上，实际为106%；⑩社会群众对造林绿化满意度目标值90%以上，实际为95%.

2.现场核查情况：根据林业专项资金绩效自评表中三级指标、评分标准及绩效目标值，我股查阅相关文件、报表及资金拔付材料，进行绩效自评，资金执行率得分1.23分，绩效目标值得分90分，自评得分91.23分，自评等级为优秀。

3.项目管理情况：我县2021年营造林项目根据市局要求，在前一年度上报任务计划并申请补助资金，在上级下达任务及补助资金后，及时以政府行文（泰政办〔2021〕1号）将各项任务下达到各乡镇及有关林业经营单位，要求各单位及时、保质保量完成各项造林及森林抚育任务。各单位完成造林及森林抚育任务后，我局及时组织人员进行检查验收，根据检查验收情况，按照上级下达的计划与项目实施情况，及时足额拨付补助资金，未发生擅自变更投资计划、截留、滞留、挪用、违规抵扣项目资金等问题。

三、存在的主要问题及改进措施

1、松木市场价格不好，林农对松改积极性不高。

2、我县是松材线虫病疫区，采伐、运输只能是10月份至第二年的3月份。松林改造时间短，任务重。建议全年都能采伐及运输。

3、2021年我县申请补助15000亩，省级财政森林抚育补助面积没有，无法满足林农对森林抚育的需求。建议加大森林抚育补助面积。

福建省泰宁县林业局

2022年3月25日