## 5-1国土绿化
附件5-1
国土绿化专项绩效自评表
（2021年度）
专项名称 |  |  | 国土绿化
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 （省级安排下达金额） | 全年预算数 （已到位金额） |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 524.59 | 524.59 |  | 64.5 | 10 | 12.3% |  | 1.23
| 其中：当年财政拨款 |  | 524.59 | 524.59 |  | 64.5 | — | 12.3% |  | —
| 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
| 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 造林绿化任务10850亩，其中：“三沿一环”森林景观带410亩，“两带一窗口”绿美示范片390亩，村庄绿化20亩，省级森林村庄3个，珍贵用材树种造林1200亩，松林皆伐改造和带状采伐改造任务5500亩，松林择（间）伐抚育改造面积12000亩。其它造林更新4600亩。 |  |  |  |  | 植树造林面积11036亩，其中：“三沿一环”森林景观带421亩，“两带一窗口”绿美示范片390亩，村庄绿化20亩，省级森林村庄3个，珍贵用材树种造林1319亩，松林皆伐改造和带状采伐改造5587亩，松林择（间）伐抚育改造面积12086亩。其它造林更新4809亩。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 植树造林面积 |  | ≥1.085万亩 |  | 1.1036 | 9
|  |  | 松林择（间）伐抚育改造面积 |  | ≥1.2万亩 |  | 1.21 | 9
|  |  | “四旁”绿化面积 |  | ≥20亩 |  | 20 | 9
森林城镇建设个数
|  |  | 森林村庄建设个数 |  | ≥3.00个 |  | 3 | 9
“互联网+全民义务植树”基地个数
新建林木良种基地面积
林木种苗科技攻关五期项目选择优良材料数量
林木良种、乡土、珍贵树种苗木培育数量
新（续）建保障性苗圃建设数量
|  | 质量指标 | 造林成活率 |  | ≥85.00% |  | 90 | 9
|  |  | 森林抚育质量合格率 |  | ≥85.00% |  | 90 | 9
种子园嫁接（定植）成活率
年度培育的苗木质量
|  | 时效指标 | 9月份省级财政国土绿化专项资金下达率 |  | ≥90.00% |  | 100 | 9
|  | 成本指标 | 投入资金控制率
| 效益指标 | 经济效益指标 | 苗木产值（元/亩）
|  | 生态效益指标 | 提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率 |  | ≥100.00% |  | 100.7 | 9
|  | 可持续影响指标 | 提高森林生态景观效果明显，松林皆伐改造和带状采伐改造完成率 |  | ≥100.00% |  | 101.6 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对林木良种培育满意度
|  |  | 社会群众对造林绿化满意度 |  | ≥90.00% |  | 95 | 9
总分值、评价总分 (S) 91.23 | [7 empty] | 90 | 优
评价等级 |  | □优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议

## 5-2林业生态补偿
附件5-2
林业生态补偿专项绩效自评表
（2021年度）
专项名称 |  |  | 林业生态补偿
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 （省级安排下达金额） | 全年预算数 （已到位金额） |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 523.59 | 523.59 |  | 514.61 | 10 | 98.28% |  | 9.83
| 其中：当年财政拨款 |  | 523.59 | 523.59 |  | 514.61 | — | 98.28% |  | —
| 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
| 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实施省级以上公益林补助面积54万亩、全省生态公益林保有量54万亩、省级以上自然保护区林权所有者补助面积14.5万亩、自然保护区林权所有者补偿资金补助面积变化100%、省级以上林业自然保护区林权所有者补助3.00元/亩、省级以上公益林（经济林和竹林）补助22.00元/亩、省级以上公益林（乔木林和其他林）补助23.00元/亩、公益林平均亩蓄积量变化100%。 |  |  |  |  | 完成实施省级以上公益林补助面积54万亩、全省生态公益林保有量54万亩、省级以上自然保护区林权所有者补助面积14.5万亩、自然保护区林权所有者补偿资金补助面积变化100%、省级以上林业自然保护区林权所有者补助3.00元/亩、省级以上公益林（经济林和竹林）补助22.00元/亩、省级以上公益林（乔木林和其他林）补助23.00元/亩、公益林平均亩蓄积量变化100%。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市） |  | ≥54.00万亩 |  | 54 | 9
|  |  | 省级以上自然保护区林权所有者补助面积 |  | ≥14.5万亩 |  | 14.5 | 9
完成重点生态区位商品林赎买等改革面积
生态监测站维护数量（不含厦门）
|  | 质量指标 | 全省生态公益林保有量 |  | ≥54万亩 |  | 54 | 9
|  |  | 自然保护区林权所有者补偿资金补助面积变化 |  | ≥100.00% |  | 100 | 9
重点生态区位商品林赎买等改革项目合同签订率
|  | 时效指标 | 9月份省级财政林业生态补偿专项资金下达率 |  | ≥90.00% |  | 100 | 9
|  | 成本指标 | 投入资金控制率
|  |  | 省级以上林业自然保护区林权所有者补助 |  | ≥3.00元/亩 |  | 3 | 9
|  |  | 省级以上公益林（经济林和竹林）补助 |  | ≥22.00元/亩 |  | 22 | 9
|  |  | 省级以上公益林（乔木林和其他林）补助 |  | ≥23.00元/亩 |  | 23 | 9
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点生态区商品林赎买林农收入增加
|  | 生态效益指标 | 公益林平均亩蓄积量变化 |  | ≥100.00% |  | 100 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益林林权所有者满意度 |  | ≥90.00% |  | 90 | 9
|  |  | 省级以上林业自然保护区林权所有者满意度 |  | ≥90.00% |  | 90 | 9
重点生态区商品林赎买林农满意度
总分值、评价总分 (S) 99.83 | [7 empty] | 90 | 优
评价等级 |  | □优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议

## 5-3林业生态保护
附件5-3
林业生态保护专项绩效自评表
（2021年度）
专项名称 |  |  | 林业生态保护
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 （省级安排下达金额） | 全年预算数 （已到位金额） |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 393.31 | 393.31 |  | 28 | 10 | 7.119% |  | 0.71
| 其中：当年财政拨款 |  | 393.31 | 393.31 |  | 28 | — | 7.119% |  | —
| 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
| 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 疫木抚育伐除面积0.14万亩，森林无公害防治率≥85%，林业有害生物成灾率≤0.4，林业有害生物防治社会满意度≥90%。 |  |  |  |  | 疫木抚育伐除面积0.1402万亩，森林无公害防治率≥90%，林业有害生物成灾率≤0.3，林业有害生物防治社会满意度≥100%。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 巡护队伍数量
租用直升机开展森林航空巡护数量
|  |  | 疫木抚育伐除面积 |  | ≥0.14万亩 |  | 0.1402 | 4.5
|  |  | 自然保护地个数（不含森林公园） |  | ≥1.00个 |  | 1 | 4.5
|  |  | 开展修编或编制总体规划的自然保护地个数（不含森林公园） |  | ≥1.00个 |  | 1 | 4.5
实施湿地保护修复个数
|  |  | 古树名木保护株数 |  | ≥1株 |  | 1 | 4.5
改造提升森林公园数量
|  |  | 建设森林步道长度 |  | ≥6.00公里 |  | 6 | 4.5
福州植物园核心景区的保洁、养护及建设等面积
纳入国有林场改革的林地保有面积
|  |  | 森林资源监测面积 |  | ≥15.3万公顷 |  | 15.3 | 4.5
资源数据汇聚数量
|  | 质量指标 | 森林火灾受害率 |  | ≤0.80‰ |  | 0.8 | 4.5
|  |  | 全省森林无公害防治率 |  | ≥85.00% |  | 90 | 4.5
|  |  | 自然保护区宣教中心建设合格率 |  | ＝100.00% |  | 100 | 4.5
|  |  | 野生动植物收容救护 |  | ≥90.00% |  | 100 | 4.5
|  |  | 森林蓄积量 |  | ≥0.1217亿立方米 |  | 0.1246 | 4.5
湿地保护修复项目建设合格率
国有林场改革前后商业性采伐降幅比率
|  |  | 森林步道等森林公园建设工程质量验收合格率 |  | ＝100.00% |  | 100 | 4.5
网站群安全评估
|  | 时效指标 | 9月份省级财政林业生态保护专项资金下达率 |  | ≥90.00% |  | 100 | 4.5
|  | 成本指标 | 投入资金控制率
| 效益指标 | 经济效益指标 | 森林旅游产值 |  | ≥15.00亿元 |  | 15 | 4.5
|  | 社会效益指标 | 自然保护区宣教中心对社会开放比例
纳入国有林场改革的在职职工受益人数
|  |  | 增强公众保护野生动植物意识 |  | ≥1.00次 |  | 1 | 4.5
数据开放程度
|  | 生态效益指标 | 全省林业有害生物成灾率 |  | ≤0.4% |  | 0.3 | 4.5
|  |  | 森林覆盖率 |  | ≥74% |  | 78.59 | 4.5
古树名木保护成效
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对森林防火满意度 |  | ≥90.00% |  | 95 | 4.5
|  |  | 林业有害生物防治社会满意度 |  | ≥90.00% |  | 95 | 4.5
社会公众对自然保护区保护满意度
国有林场职工满意度
信息系统使用人员满意度
|  |  | 游客满意度 |  | ≥90.00% |  | 95 | 4.5
总分值、评价总分 (S) 90.71 | [7 empty] | 90 | 优
评价等级 |  | □优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议

## 5-4林业经济发展
附件5-4
林业经济发展专项绩效自评表
（2021年度）
专项名称 |  |  | 林业经济发展
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 （省级安排下达金额） | 全年预算数 （已到位金额） |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 885.5 | 885.5 |  | 43.5 | 10 | 4.912% |  | 0.49
| 其中：当年财政拨款 |  | 885.5 | 885.5 |  | 43.5 | — | 4.912% |  | —
| 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
| 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建花卉温室大棚面积1.3万平方米、新增县级以上林下经济示范基地1个、新型林业经营主体标准化建设项目扶持林业专业合作社、家庭林场1家、新建花卉温室大棚建设质量合格率≥90.00%、型林业经营主体标准化建设项目参与户数量1户、全省新增林下经济基地面积1万亩。 |  |  |  |  | 完成新建花卉温室大棚面积2.57万平方米、新增县级以上林下经济示范基地1个、新型林业经营主体标准化建设项目扶持林业专业合作社、家庭林场1家、新建花卉温室大棚建设质量合格率100.00%、新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量18户、全省新增林下经济基地面积1.37万亩。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建花卉温室大棚面积 |  | ≥1.3万平方米 |  | 2.57 | 6
优良苗木培育数量
|  |  | 新增县级以上林下经济示范基地 |  | ≥1.00个 |  | 1 | 6
竹山机耕道建设
竹产业新产品
竹产业新技术
补助科研项目
|  |  | 新型林业经营主体标准化建设项目扶持林业专业合作社、家庭林场、家庭合作林场、股份林场等数量 |  | ≥1.00家 |  | 1 | 6
推广先进、成熟、实用技术及科技成果数量
|  | 质量指标 | 新建花卉温室大棚建设质量合格率 |  | ≥90.00% |  | 100 | 6
种业创新育苗质量
丰产竹林基地建设面积
|  |  | 县级以上林下经济示范基地面积达标率 |  | ≥90.00% |  | 100 | 6
科研成果验收合格率
|  |  | 新型林业经营主体标准化建设项目实施单位经营规模达标率 |  | ≥90.00% |  | 100 | 6
|  | 时效指标 | 9月份省级财政林业经济发展专项资金下达率 |  | ≥90.00% |  | 100 | 6
|  | 成本指标 | 投入资金控制率
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目县花卉苗木全产业链总产值增长 |  | ≥5.00% |  | 30 | 6
|  | 社会效益指标 | 新型林业经营主体标准化建设项目参与户数量 |  | ≥1.00户 |  | 18 | 6
举办培训班完成比例
|  |  | 增加受益竹农 |  | ≥200.00人 |  | 210 | 6
|  | 生态效益指标 | 优化林业苗木树种结构
|  | 可持续影响指标 | 全省新增林下经济基地面积 |  | ≥1.00万亩 |  | 1.37 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对省种业创新与产业化工程建设的满意度
|  |  | 花卉生产设施项目建设单位满意度 |  | ≥90.00% |  | 95 | 6
|  |  | 参与林下经济农户满意度 |  | ≥90.00% |  | 95 | 6
|  |  | 新型林业经营主体标准化建设项目受益人满意度 |  | ≥90.00% |  | 95 | 6
林业研究、推广项目参与人员满意度
|  |  | 竹农满意度 |  | ≥90.00% |  | 95 | 6
总分值、评价总分 (S) 90.49 | [7 empty] | 90 | 优
评价等级 |  | □优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议

## 5-5部门业务费绩效自评表
附件5-5
部门业务费绩效自评表
（2021年度）
专项名称 |  |  | 部门业务费
主管部门 |  |  | 福建省林业局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省林业局（大财务）
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 （省级安排下达金额） | 全年预算数 （已到位金额） |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 | [5 empty] | 10
| 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  | —
| 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
| 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成福建省“十四五”林业发展专项规划和福建省自然保护地发展规划数量 |  | ≥2项 |  |  | 8.34
|  |  | 福建省林业网上行政审批系统行政许可办件数量 |  | ≥15000件 |  |  | 8.34
|  | 质量指标 | 完成林地现场核查和林保因子调整核查 |  | ≥3项 |  |  | 8.33
|  |  | 福建省林业网上行政审批系统办结率 |  | ≥90% |  |  | 8.33
|  | 时效指标 | 福建省林业网上行政审批系统按规定时限办结准时率 |  | ≥90% |  |  | 8.33
|  | 成本指标 | 建设福建省林业网上行政审批系统二期支付进度比例 |  | ≥25% |  |  | 8.33
|  | 生态效益指标 | 森林覆盖率 |  | ≥66.8% |  |  | 15
|  |  | 古树名木保护成效 |  | ≥90% |  |  | 15
|  | 服务对象满意度指标 | 行政许可申请人满意度 |  | ≥90% |  |  | 10
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100
评价等级 |  | □优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字) |  | 问题类型 |  | 存在问题 |  |  |  | 改进建议