泰宁县工业商业企业发展专项

绩效评价报告

三明立信有限责任会计师事务所

2022年10月

目录

一、项目概况........................................ 1-2

（一）项目基本情况及绩效目标.............................1-2

（二）项目资金投入、支出情况...............................2

二、项目绩效评价小组组织实施情况....................3-4

（一）评价目的........................................3

（二）评价方法.........................................3

（三）评价步骤......................................3-4

三、项目组织实施情况....................................4-5

（一）制度建设.......................................4

（二）组织实施.....................................4-5

四、项目绩效分析....................................5-9

（一）绩效目标完成情况.............................5-6

（二）绩效指标得分情况分析.........................6-9

五、项目存在的问题..................................9

（一）业务档案归集管理.........................................9

（二）绩效管理..............................................9

六、意见和建议.........................................10

附件：泰宁县2021年度工业商业企业发展专项资金绩效评价指标体系及得分表...........................................11-16

明立信所专审字[2022]第号

2021年度泰宁县工业商业企业发展专项资金

绩效评价报告

为客观评价2021年度泰宁县工业商业企业发展专项资金使用情况，提高财政资金使用效益，由泰宁县财政局委托我所，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10）等文件要求，对2021年度工业商业企业发展专项资金开展绩效评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，进行了包括询问、座谈及抽查会计凭证、查阅合同档案和各项管理文件等我们认为必要的绩效评价程序。通过采取现场评价和非现场评价相结合的方式，获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法及程序实施评价，形成评价报告。

- 项目概况

（一）项目基本情况及绩效目标

根据《三明市人民政府关于进一步扶持商贸企业发展的若干意见》（明政文【2018】29号）、《泰宁县人民政府关于扶持商贸企业发展的意见》（泰政办【2018】48号）、《泰宁县人民政府关于扶持工业经济发展十条措施的通知》（泰政文【2018】19号）、《泰宁县促进总部经济发展实施意见》（泰政文【2017】110号）等文件及为进一步落实市委市政府关于“一企一策”工作精神，泰宁县财政局安排2021年度泰宁县工业商业企业发展专项资金用于培育限额以上商贸企业发展，鼓励企业经营发展，外贸企业出口及保障2021年“两节”期间工业生产稳定运行。泰宁县工业和信息化局（以下简称泰宁工信局）为本专项资金项目实施单位。

项目资金绩效目标：实现泰宁县工业商业企业的进一步提高和发展。

（二）项目资金投入、支出情况

2021年泰宁县工业商业企业发展专项预算及追加安排资金710万元，实际到位698.29万元，资金到位率98.35%；实际支出695.515万元，预算执行率99.60%。项目资金投入使用情况见表1。

泰宁县2021年工业商业企业发展专项资金投入、支出情况表

表1                                                单位：人民币万元

| 序号 | 项目 | 资金来源（收入） |  | 支出 | 结余 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入 | 其中：财政到位 |  |  |  |
| 一 | 工业企业发展专项 | 359.57 | 359.57 | 347.83 | 11.74 |  |
| （一） | 一企一策专项 | 122.42 | 122.42 | 122.42 | 0.00 |  |
| （二） | 工业企业发展十条措施 | 213.69 | 213.69 | 211.58 | 2.11 |  |
| （三） | 两节期间补助 | 9.55 | 9.55 | 9.42 | 0.13 | 2022年6月指标调整，已收回 |
| （四） | 稳岗专项 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 0.00 |  |
| （五） | “手拉手”专项 | 10.00 | 10.00 | 0.50 | 9.50 |  |
| 二 | 经营贡献奖 | 308.60 | 266.39 | 308.25 | 0.35 | 本年财政转入247.45万，上年结转18.94万，基本户支出42.21万。 |
| 三 | 商业企业发展 | 15.68 | 15.68 | 15.06 | 0.62 |  |
| 四 | 鼓励外贸企业出口 | 56.65 | 56.65 | 24.375 | 32.275 |  |
| 合计 |  | 740.50 | 698.29 | 695.515 | 44.985 |  |

二、项目绩效评价小组组织实施情况

（一）评价目的

本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查泰宁县2021年度工业商业企业发展专项资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等。总结经验，分析存在的问题，提出有针对性、可操作性的建议，进一步加强和规范项目资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为以后年度预算安排提供依据。

（二）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求,到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

（三）评价步骤

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组，负责拟订评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，分赴项目资金使用单位及其行政主管部门，收集绩效评价相关资料。

第四步，审查核实相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

第六步，建立绩效评价档案。评价工作机构完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、项目组织实施情况

（一）制度建设

泰宁县工信局对预算业务、收支业务、采购业务、合同管理等方面制定了相应的内部控制制度，以加强管理。其中预算业务管理方面，制度从预算编审、执行、调整、决算管理和绩效评价进行了规范。

- 组织实施

- 工业企业发展专项

- 一企一策专项。为进一步落实市委市政府关于“一企一策”工作精神，泰宁县工信局结合2020年与金湖酒业、宝龙环球等10家企业签订的“一企一策”备忘录，组织符合条件的企业申报，经工信局、财政局等部门联合审核，并在泰宁县政府官网公示无异议后，对福建宝龙环球装饰材料有限公司、泰宁县三晶光电有限公司、福建三凯建筑材料有限公司、福建财通信息科技有限公司等4个企业在稳生产、技术改造、增加有效投资、企业科技创新、产品推荐、开拓市场方面予以补助支持和奖励。

- 工业企业发展十条措施。根据《泰宁县人民政府关于扶持工业经济发展十条措施的通知》（泰政文【2018】19号）文件精神，经企业自主申报，县工信局和县财政局等部门联合审核，部分项目经专项审计，并在泰宁县政府官网公示无异议后，对泰宁县鑫玥竹木有限公司、泰宁县恒泰纺织布业有限公司等单位在节能环保改造、技术改造、盘活利用闲置厂房、规范统计及新办企业纳税贡献方面予以补助和奖励。

- “两节”期间补助。为统筹做好疫情防控和经济发展，确保2021年一季度泰宁县工业运行实现良好开局，项目主要“两节”期间对企业增产增效和稳定企业用工两方面进行补助。

- 稳岗专项。2021年主要发放泰宁县三晶光电有限公司稳岗专项3.91万元。

- “手拉手”专项。2021年支付9.6厦门专场推介会场租费0.5万元。

- 经营贡献奖专项。根据《泰宁县促进总部经济发展实施意见》（泰政文【2017】110号）文件，项目主要对在县内进行工商注册登记，具有独立法人资格，投资或授权管理和服务的企业在2个以上的企业，且符合扶持政策的，给予相应的经营贡献奖励。2021年度主要对泰宁县德睿企业管理服务合伙企业（有限合伙）、三明市蚂蚁共享科技有限公司2个企业新增纳税予以奖励。

- 商业企业发展专项。根据《泰宁县人民政府关于扶持商贸企业发展的意见》（泰政办【2018】48号）文件精神，经县商务部门审核统计，项目对新发展限额以上企业（含大个体），限额以上企业、大个体及亿元市场统计人员补助。

- 鼓励外贸企业出口。为促进泰宁县外贸出口发展，根据市局通报的企业出口数据，对符合条件的企业，上报县财政、县政府联合审查后，进行出口奖励。2021年度主要完成了对泰宁县腾骏贸易有限公司、福建菌康堂生物科技有限公司等6家企业的奖励。

四、项目绩效分析

（一）绩效目标完成情况

2021年度，泰宁县工信局通过对符合条件的福建宝龙环球装饰材料有限公司、泰宁县三晶光电有限公司等4家“一企一策”企业在稳生产、技术改造、增加有效投资等方面予以补助支持和奖励；对泰宁县鑫玥竹木有限公司、泰宁县恒泰纺织布业有限公司等13家符合“扶持工业经济发展十条措施”的企业在节能环保改造、技术改造、盘活利用闲置厂房、规范统计等方面予以奖励和补助；对11家新发展限额以上企业（含大个体）、63家限额以上企业、大个体及亿元市场统计人员补助；通过实行经营贡献奖，落实“两节”期间工业生产稳定运行促进良好开局若干措施、稳岗补助及奖励外贸出口等一系列举措，在一定程度上，项目实施促进了泰宁县工业商业企业的进一步提高和发展。项目资金基本实现了预定的绩效目标。

（二）绩效指标得分情况分析

此次项目评价共设计三级指标进行评价，其中：一级指标4个、二级指标9个、三级指标21个，对2021年泰宁县工业商业企业专项资金进行绩效评价。在决策方面重点评价项目立项、绩效目标、资金投入等工作；在过程方面重点评价资金管理、组织实施、绩效管理等方工作；在产出方面重点评价预算成本、完成质量等工作；在效益方面重点评价实施效益、可持续效益及公众满意度等方面。

2021年泰宁县工业商业企业专项资金的绩效评价总分100分，绩效评价小组对照评分标准和绩效分值，对决策、过程、产出及效益等四大类21个指标进行了逐项评分，并根据评分，分为优（≥90分）、良（90分＞总分≥80分）、中（80分＞总分≥60分）、差（<60分）四个等级。该项目绩效评价综合得分82分，绩效等级为良。

1.决策

决策类指标总分值16分，得分13分。在项目立项方面，项目为贯彻落实市政府和当地县政府关于扶持产业发展的工作要求设立，且符合当地现状，得满分6分。绩效目标方面，项目实施单位未设立具体、明确的绩效指标，扣2分。得4分。资金投入方面，2021年项目预算资金安排350万元，追加360万元，项目执行后，其中鼓励外贸企业出口专项资金结余大，整体预算确定的投资额与工作任务匹配度不高，扣 1分，得3分。

2.过程

过程类指标总分值24分，得分19.5分。资金管理方面，项目预算投入710万元，实际到位698.29万元，资金到位率98.35%，得满分1分；项目资金支出695.515万元，预算执行率99.6%，得满分3分；资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度，拨付审批程序和手续齐全，支出符合合同规定的用途，得4分。组织实施方面，项目通过制定了《泰宁县人民政府关于扶持工业经济发展十条措施的通知》（泰政文【2018】19号）、《泰宁县促进总部经济发展实施意见》（泰政文【2017】110号）等文件开展实施，实施过程基本能遵守法律法规等相关规定；人员、场地及信息能落实到位；其中工业发展专项、商业企业发展专项资均为“先建后补”项目，但资金审核请示分别为2021年5月、10月，进度控制有效度较低，扣1分；经营贡献奖、商业企业发展专项业务档案归集完整性不够，扣1分，合计得分11分。绩效管理方面，预算绩效管理落实程度不高，且业务部门未开展有效的绩效自评 ，扣2.5分，得0.5分。

3.产出

产出类指标总分值30分，得分26.5分。预算成本方面，预算得到合理控制，支出基本能保障事项实施进度，得满分3分。完成情况方面，项目宣传力度较小，扣1分；项目资金完成支付后，项目验收、跟踪等结合日常工作开展，执行深度和力度不够，扣2分，得19分。财政资金放大方面，“一企一策”支持企业增加有效投资，2020年福建宝龙环球装饰材料有限公司向金融机构贷款增加投入，项目在发挥财政资金的引领和杠杆作用方面有积极的意义，得4.5分。二级产出指标合计得分26.5分。

4.效益

（1）经济效益和社会效益

该2项指标合计分值22分，得17.5分。

经济效益方面，泰宁县工信局2021年通过对符合条件的4家“一企一策”企业在稳生产、技术改造、增加有效投资等方面予以补助支持和奖励；对13家符合“扶持工业经济发展十条措施”的企业在节能环保改造、技术改造、盘活利用闲置厂房、规范统计等方面予以奖励和补助；对11家新发展限额以上企业（含大个体）、63家限额以上企业、大个体及亿元市场统计人员补助；通过实行经营贡献奖，落实“两节”期间工业生产稳定运行促进良好开局若干措施、稳岗补助及奖励外贸出口等一系列举措，以期促进泰宁县工业商业企业的进一步提高和发展。项目鼓励企业增加有效投资，进行技术改造、节能环保改造等，其一定程度上促进了相关行业和相关企业的效益增长，提高劳动效率，降低盛产损耗。根据2021年泰宁县经济运行情况分析（来源：泰宁统计局），2021年泰宁县规模以上工业增加值同比下降30.5%，考虑到全县工业用电量3.04亿千瓦时，同比增长46%。

社会效益方面，根据2021年、2022年上半年泰宁县经济运行情况分析（来源：泰宁统计局），泰宁县规模以上工业增加值2021-2022年6月同比均呈下降趋势，但居民人均可支配收入略有增长；环境改善方面，项目鼓励企业如福建恒泰纺织布业有限公司对环保设施进行改造，支持其完成锅炉节能环保综合提升；支持福建政泰工贸有限公司安装除尘设施，项目实施对厂房周边环境具有一定的积极效果。

本次绩效评价，我们通过“问卷星”对2021年泰宁县工业商业企业发展专项资金使用效果进行问卷调查，共收回有效问卷77份，其中85%的被调查者表示泰宁县工业商业企业发展专项对促进泰宁县经济效益、社会效益发展方面有着较明显的作用，7.8%的人表示一般。经济效益和社会效益指标满分22分，综合评价得分17.5分。

- 可持续性。

- 总分值2.5分，得分1分。项目结合相关政策和泰宁的实际现状组织开展，工业企业发展十条措施、鼓励外贸出口等系列支持工业商业企业政策持续实施。2021年发放泰宁县德睿企业管理服务合伙企业（有限合伙）经营贡献奖229万元；发放福建省菌康堂生物科技有限公司项目奖补8.73万元（其中外贸出口奖励5.17万元，盘活闲置厂房0.56万元，新入规3万元），合计奖补资金额237.73万占项目到位总资金额698.29万的34%。评价抽取发现，截止2022年10月21日，上述两公司于市场监督管理局登记备案信息呈“注销”状态。评价认为，项目运营可持续管理一般，该指标评价合计得分1分。

- 公众满意度。总分值5.5分，得分4.5分。

项目2021年度无重大投诉事项，得满分0.5分。根据“问卷星”调查结果，90%以上的调查者表示对泰宁县2021年工业商业企业发展专项工作及结果表示满意，公众满意度得4分。

- 项目存在的问题

（一）业务档案归集管理

- 项目实施单位项目档案管理不健全。商业企业发展专项，主要依据统计部门提供的统计数据，对新发展限额以上企业（含大个体），限额以上企业、大个体及亿元市场统计人员补助，但评价过程中，业务科室未能提供该年度的限额企业统计资料。企业经营贡献奖方面，业务科室亦未能完整提供该专项资金相应的业务档案。

- （二）绩效管理

- 项目实施单位未设立预算绩效管理领导小组，未严格落实开展预算绩效评价流程。项目前期未制定明确具体的绩效目标；项目资金完成支付后，项目验收、跟踪等仅结合日常工作开展，未充分进行绩效跟踪管理，对项目及时整理、归纳、分析、反馈并积极开展绩效自评。

六、意见和建议

- 项目实施单位应建立有效的绩效评价组织保障并落实管理。首先，应建立以分管领导负责制的预算绩效管理领导小组组织保障；第二，财政部门应加强对绩效评价工作的指导和学习，将绩效目标落实量化至各实施单位，而非实施单位的财务部门；第三，财政绩效部门应切实落实绩效评价结果的应用，根据三明市人民政府明政文〔2017〕101号预算绩效管理相关条款--“专项资金绩效评价结果应当作为市级财政部门和市级相关主管部门改进预算管理、编制以后年度部门专项资金预算、安排财政资金和实施行政问责的重要依据”，以保证财政资金绩效目标的最终实现。

附件：泰宁县2021年度工业商业企业发展专项资金绩效评价指标体系及得分表

三明立信有限责任会计师事务所              中国注册会计师：

主任会计师：

地址：福建．三明                        报告日期：2022年月日