2026年福建省食用菌科技创新推广联合体

项目任务书

项目名称： 草菇泡料栽培模式示范推广         

承担单位： 泰宁县农业技术推广站             

项目负责人：  黄忠财                        
联系方式：  13950960297                     

起止时间：  2026年1月-2026年10月         

二〇二六年四月

	一、基本情况

	承担单位
	泰宁县农业技术推广站

	科研单位
	福建农林大学菌物研究中心

	经营主体
	三明市福瑞康生物科技有限公司

	建设地点
	三明市泰宁县朱口镇王坑村

	二、建设内容

	1.优选草菇品种
开展草菇优良品种的筛选研究。通过与高校合作，制备V203、V3等草菇菌株，并基于栽培效果（如生物学效率、菇体商品性状等）进行系统性比较与筛选。筛选出的优良品种进行实验，建立标准化栽培技术体系，实现草菇品质与产量的协同提升。

2.开展废菌料泡料新模式的草菇栽培培养基配方实验
开展废菌料泡料配方及温湿度控制等关键参数的培养基配方筛选试验，攻克不同配套技术的系统整合与工艺优化中的关键问题，筛选出适宜的培养基配方，为推广基于废菌料浸泡新模式的草菇工厂化栽培奠定技术基础。
3.开展泡料栽培新模式实验示范
开展草菇新模式栽培验证，同步集成节水灌溉及泡料液循环利用技术，提升栽培技术水平，最终形成一套基于泡料工艺的草菇工厂化生产栽培技术体系。

4.示范推广草菇工厂化泡料栽培技术
依托三明市福瑞康生物科技有限公司，建设泡料栽培草菇试验示范基地，示范栽培20000平方米，带动栽培10000平方米。
5.开展技术培训与现场观摩
组织开展草菇工厂化废菌料泡料模式下的草菇栽培技术培训会1期，召开现场观摩会1场，累计培训人员100人次以上。

	三、进度安排

	2026.1-2026.3：与福建农林大学生命科学学院敲定合作细则并签订合作协议，菌种以及废菌渣准备，调试试验设施等；

2026.4-2026.9：根据项目申报书内容，购买相关原辅料，聚焦泡料栽培新模式开展系统试验，重点优化泡料配方、温湿度控制等关键参数，开展泡料试验与参数优化，高校同步提供技术支撑，固化成熟泡料技术标准，推广基于废菌料浸泡新模式的草菇工厂化栽培技术，期间开展现场观摩会和技术培训。定期进行现场督查指导，实时跟进项目进展，及时协调解决存在的问题，确保项目保质、保量、按期完成。

2026.10：总结成果，收集、整理好项目所有材料，并组织专家进行完成验收审查，完成项目验收工作。

	四、主要考核指标

	1.筛选出基于废菌料浸泡新模式的草菇栽培培养基配方；
2.总结形成一套工厂化废菌料泡料模式下的草菇栽培技术1套；
3.开展现场观摩会1场和技术培训1期，累计培训人员100人次以上；
4.示范栽培20000平方米，带动栽培10000平方米。


	五、项目成员名单

	
	姓名
	单位
	专业
	职称
	分工
	联系电话

	项目

负责人
	黄忠财
	泰宁县农业农村局
	食用菌
	高级农艺师
	项目负责人
	13950960297

	技术

负责人
	赖淑芳
	福建省食用菌技术推广站
	食用菌
	高级农艺师
	技术负责人，项目方案制定、指导项目实施等工作
	15659037890

	主要参与人员
	杨龙金
	三明市福瑞康生物科技有限公司
	食用菌
	农艺师
	负责示范基地实施、协助实验示范等工作。
	18950970930

	
	饶永斌
	三明市食用菌技术推广站
	食用菌
	农艺师
	负责示范基地实施、协助实验示范等工作。
	18960580968

	
	邱林华
	三明市食用菌技术推广站
	食用菌
	农艺师
	负责示范基地实施、协助实验等工作
	18005085559

	
	吴开云
	泰宁县农业农村局
	园艺
	农艺师
	负责有关实验示范和材料汇总等工作
	13860525003

	
	林泉祥
	泰宁县农业农村局
	农学
	助理农艺师
	负责实验示范等工作
	15855170963

	
	蔡金明
	泰宁县农业农村局
	园艺
	农艺师
	负责实验示范等工作
	15259874366

	
	
	
	
	
	
	


	六、经费开支情况

	支出类别
	经费预算

（万元）
	备注（简述预算说明）

	科技创新试验

（中试试验，配套技术集成优化、熟化等）
	3
	培养基配方筛选和泡料栽培新模式栽培试验费3万。

	示范基地建设

（菌包/菌料制备或购买、生产管理、示范标识牌制作等）
	16.5
	示范栽培20000平方米，费用16.5万元。

	技术培训与现场观摩
	0.5
	开展现场观摩会1场，费用0.25万；召开技术培训1期，费用0.25万元；合计0.5万元。

	品牌推介与宣传
	0
	

	其他
	0
	

	合计
	20
	


    七、其他事项
1.项目经费要专款专用，不得挪作它用。经费的使用要严格按照有关规定执行。若经费超支，由项目承担单位自筹解决，但不得因此影响项目的执行。

2.项目承担单位应严格按本任务书中的项目内容与指标履行应承担的任务，不得进行擅自变更或删减。

3.任务执行过程中，项目承担单位如需变更建设内容，应向当地主管部门提出申请，并将变更情况说明报送项目管理单位备案。

4.项目承担单位因某种原因（如:遭遇自然灾害等不可抗力因素）致使计划无法执行，项目承担单位应提出中止任务的要求，项目管理单位根据调查情况有权提出中止任务的处理建议，并在合理期间内出具不能履行的证明。经审核批准后执行。

5.项目承担单位应保证项目负责人及主要承担人员的稳定，不得随意调换:如确需调换，应征得项目管理单位同意。否则，由于人员安排问题造成项目不能正常实施，其损失由项目承担单位负责，其他相关未尽事宜由双方协商解决。

6.项目结束后，项目承担单位应及时向设区市农业农村局提交验收书面申请，并准备好项目验收材料，由设区市农业农村局组织有关专家，依据任务书的内容对项目进行验收。

7.本任务书签订一式六份，由项目管理单位和项目承担单位各留存三份。

承担单位（公章）                                负责人（签字）：   

科研单位（公章）                                负责人（签字）：   

经营主体（公章）                                负责人（签字）：   

管理单位：福建省食用菌技术推广总站（盖章）      负责人（签字）

                                                  2026年  月  日



