## 泰宁
三明市泰宁县申报2014年省、市重点项目概况表（11.15）
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 | 16 | 17
序号 | 项目名称 | 是否为2013年省重点项目 | 行业 |  | 项目所在地 |  | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 资金来源 (万元) | [5 empty] | 投资主体 性质 | 是否央企、台资项目 | 至2013年底预计进展情况 |  | 2014年工作目标 |  |  |  | 土地使用情况 （亩） |  |  |  | 项目业主 （建设、筹建、代建单位） |  |  | 主管单位 | 是否为2013年市重点项目 | 拟申列2014年省重点或市重点项目
|  |  | 大行业 | 子行业 | 设区市 | 县(市、区) |  |  |  | 政府 投资 | 企业 自筹 | 银行 贷款 | 利用 外资 | 利用 台资 | 其他 |  |  | 至2013年底累计完成投资 (万元) | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 其中：当年计划 开竣工项目 |  | 用地 |  | 用林 |  | 单位名称 | 责任人及 联系电话 | 联系人及 联系电话
[22 empty] | 开工月份 | 建成或部分建成月份 | 总用地 | 2014年 用地 | 总用林 | 2014年 用林
| 合 计(18项) | [7 empty] | 587500 | [10 empty] | 180000
一 | 在建项目(10项) | [7 empty] | 515000 | [10 empty] | 130000
(一) | 工业(2项) | [7 empty] | 63000 | [10 empty] | 33000
1 | 泰宁鑫华纺织织布生产基地项目 | 新申报 | 工业科技 | 传统产业 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积120亩，总建筑面积8.9万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼等，引进瑞士、意大利织造机300台，达产后年产棉布1.4万吨 | 2013-2014 | 30000 |  | 20000 | 10000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 15000 | 104台织造机进生产线建成投产 | 15000 | 一季度196台织造机生产线厂房开工建设，二季度完成厂房基础施工，三季度完成厂房建设，四季度投产 | 无 | 10月 | 120 | 60 |  |  | 三明市泰宁县鑫华纺织有限公司 | 赖子芳 18960355555 | 赖子芳 18960355555 | 泰宁县园区办 | 是 | 省重点
2 | 泰宁石乳甘泉矿泉水生产项目 | 2013年在建 | 工业科技 | 传统产业 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积250亩，总建筑面积9.6万平方米，建设日产72万瓶矿泉水生产线及年产1.2亿只瓶盖瓶胚生产线 | 2012-2014 | 33000 |  | 23000 | 10000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 15000 | 日产12万瓶水生产线建成投产 | 18000 | 一季度日产60万瓶水生产线开工建设，二季度瓶盖瓶胚生产线开工建设，三季度日产60万瓶水生产线完成设备安装、调试，四季度日产60万瓶水生产线和瓶盖瓶胚生产线建成投产 | 无 | 10月 | 250 | 150 |  |  | 泰宁县石乳甘泉饮品实业有限公司 | 邱灿妹 15859887668 | 邱灿妹 15859887668 | 泰宁县新桥乡政府 | 是 | 省重点
(二) | 社会事业(5项) | [7 empty] | 387000 | [10 empty] | 82000
1 | 泰宁旅游基础设施建设项目 | 2013年预备 | 社会事业 | 其他 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积4500亩，总建筑面积9.2万平方米，建设城市建设展示厅、旅游集散中心、综合体育馆（体育场、体育馆、游泳馆）等，新建市政道路2.7公里、纵8线改线工程3.5公里、山地公园450亩、人工湖景观及湖滨公园225亩，改造迎宾大道3.5公里 | 2013-2016 | 110000 | 110000 | [5 empty] | 国有控股与民营合资 | 其他 | 20000 | 迎宾大道改造工程建成投入使用 | 35000 | 一季度市政道路开工建设；二季度完成市政道路路基工程，人工湖景观及湖滨公园和纵8线改线开工建设；三季度市政道路完成工程70%，人工湖景观及湖滨公园建设完成工程量80%，综合体育馆开工建设；四季度完成市政道路、纵8线、人工湖景观及湖滨公园建设，综合体育馆完成部分场馆建设 | 无 | 12月 | 4500 | 1500 | 2500 | 1000 | 泰宁县丹霞城市建设投资有限公司 | 郑星兴 13950289895 | 郑星兴 13950289895 | 泰宁县住建局 | 是 | 省重点
2 | 海峡旅游（三明泰宁）产业园 | 2013年在建 | 社会事业 | 旅游 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积8000亩，总建筑面积160万平方米，建设海峡旅游古城旅游中心、金湖旅游(水上丹霞)度假区、特色商务区、丹霞世遗体验区、宗教文化养心区、山乡休闲运动区、低碳生态展示区、国际户外运动基地、红石峡(金湖)体育休闲公园等 | 2011-2015 | 160000 |  | 110000 | 50000 |  |  |  | 国有控股与民营合资 | 其他 | 120000 | 松竹湾大酒店、南方大酒店、金亿大酒店、新天地饮食城、北片长兴服务区、甘露茶苑、石谷半岛、金湖湾度假村、寨下景区、九龙潭景区等项目建成投入使用 | 20000 | 一季度完成山乡休闲运动区国际户处运动基地土地平整；二三季度国际户外运动基地马术场和红石峡体育休闲公园进行建设；四季度国际户外运动基地完成马术场主体建设，红石峡体育休闲公园完成越野车赛道及酒店主体60%工程量 | 无 | 12月 | 8000 | 800 | 800 | 800 | 泰宁皇家置业投资发展有限公司 | 许向阳 13906006807 | 许向阳 13906006807 | 泰宁县旅委会 | 是 | 省重点
3 | 泰宁明清古民居文化村建设项目 | 2013年预备 | 社会事业 | 其他 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积406亩，总建筑面积2.4万平方米，按4A级景区标准建设，项目分为二期建设。一期建设游览鉴赏区，搬迁移植20幢古民居；二期建设交流交易区、创意加工区、精品度假区 | 2012-2015 | 65000 |  | 50000 | 15000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 35000 | 项目一期建成投入使用 | 10000 | 一季度项目二期完成规划编制和用地挂牌工作；二季度精品度假区开工建设；三季度精品度假区完成主体50%；四季度精品度假区完成主体75% | 6月 | 无 | 406 | 216 | 146 | 146 | 福建省泰宁明清博物苑有限责任公司 | 陈睿 13599363666 | 陈睿 13599363666 | 泰宁县旅委会 | 是 | 省重点
4 | 文化创作（泰宁）基地项目 | 2013年预备 | 社会事业 | 其他 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积145亩，总建筑面积3.65万平方米，建设文化创作室、艺术家会所等文化创作基地以及相关配套设施 | 2013-2015 | 22000 | 22000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 8000 | 创作室主体封顶 | 7000 | 一季度创作室完成外部装修；二季度绿化景观工程开工建设；三季度创作室完成内部装修；四季度创作室建成投入使用，绿化景观工程完成，艺术家会所开工建设 | 无 | 10月 | 145 | 90 |  |  | 泰宁县金湖城市建设投资有限责任公司 | 吴智勇 1390608166 | 黄春勇 13950971198 | 泰宁县住建局 | 是 | 市重点
5 | 泰宁金湖乡榭建设项目 | 新申报 | 社会事业 | 旅游 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积2802亩，建筑面积1.9万平方米，建设水上运动区、木屋度假区、法尔曼商业街区、翼伞基地等 | 2013-2015 | 30000 |  | 20000 | 10000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 10000 | 西餐厅建成投入使用，翼伞基地和木屋度假区部分建成 | 10000 | 一季度翼伞培训学校开工建设；二季度木屋区完成20栋主体；三季度完成培训学校主体建设，水上运动区、法尔曼商业区开工建设；四季度翼伞培训学校试营业，木屋区40栋完成，法尔曼商业街区完成基础施工，水上运动区完成40%工程量 | 无 | 10月 | 2802 | 200 | 200 | 200 | 福建泰宁金湖乡榭旅游置业发展有限公司 | 林哲明 13805085225 | 林哲明 13805085225 | 泰宁县旅委会 | 是 | 省重点
(三) | 商贸服务业(3项) | [7 empty] | 65000 | [10 empty] | 15000
1 | 泰宁金湖宾馆升五星改造工程 | 新申报 | 商贸服务业 | 商贸 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积50亩，建设贵宾楼酒店餐饮改建工程5000平方米；会议中心3000平方米；贵宾楼3.6万平方米 | 2013-2015 | 35000 |  | 30000 | 5000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 20000 | 酒店餐饮改建工程建成投入使用，贵宾楼、会议中心部分建成 | 7000 | 一季度6栋贵宾楼开工建设；二季度完成贵宾楼基础施工；三季度完成贵宾楼部分主体工程；四季度贵宾楼主体封顶 | 无 | 12月 | 50 |  |  |  | 福建三和金湖宾馆有限公司 | 王俊勇 13906984816 | 王俊勇 13906984816 | 泰宁县旅委会 | 是 | 市重点
2 | 泰宁金湖梦云邸院 | 新申报 | 商贸服务业 | 商贸 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积120亩，总建筑面积4万平方米，建设四星级酒店及相关配套设施 | 2012-2014 | 12000 |  | 8000 | 4000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 8000 | 部分建成 | 4000 | 一季度酒店主体建设；二季度酒店主体封顶；三、四季度酒店完成装修并投入试营业 | 无 | 12月 | 120 |  |  |  | 福建金湖梦云邸院大酒店开发有限公司 | 李斌18950251818 | 陈建祥 13205033305 | 泰宁县旅委会 | 是 | 市重点
3 | 泰宁前坊街商贸综合体 | 新申报 | 商贸服务业 | 商贸 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积50亩，总建筑面积9.5万平方米，建设五星级酒店、商业街区（大卖场、电影院线、酒楼、商铺）、商业广场等商贸综合体 | 2013-2015 | 18000 |  | 18000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 5000 | 商业街店面部分建成，酒店工程开工建设 | 4000 | 一季度完成酒店基础施工；二季度完成酒店主体工程40%；三季度完成完成酒店主体工程80%；四季度商业街区部分建成，酒店主体封顶 | 无 | 12月 | 50 | 30 |  |  | 丹霞一品酒店（福建）有限公司 | 陈更新 1865999375 | 陈更新 1865999375 | 泰宁县住建局 | 是 | 市重点
二 | 预备项目(8项) | [7 empty] | 72500 | [10 empty] | 50000
(一) | 交通(1项) | [7 empty] | 22000 | [10 empty] | 7500
1 | 泰宁镇镇有干线大龙乡至下渠乡（永兴寺）公路 | 新申报 | 交通 | 公路(桥、隧) | 三明市 | 泰宁县 | 路线全长22公里，全线均采用40km/h二级公路标准，路基宽度8.5米，路面宽8米，水泥混凝土路面，其中桥梁总长1215.62米/10座（含金湖跨湖大桥539.5/2座） | 2014-2016 | 22000 | 22000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 |  | 完成项目招投标工作 | 7500 | 一季度完成路基清表，前期复测，征地拆迁等工作；二季度完成路基10%，完成部分便桥的搭设；三季度完成路基30%，完成便桥搭设，水下桩基进行钻孔；四季度完成50%路基 | 5月 | 无 | 868 | 868 | 603 | 603 | 泰宁县金湖路桥建设有限公司 | 丁家勤 13328906388 | 李鸿华 13515984345 | 泰宁县交通局 | 否 | 市重点
(二) | 农林水(2项) | [7 empty] | 6000 | [10 empty] | 6000
1 | 泰宁杉溪干流河道治理工程 | 新申报 | 农林水利 | 水利 | 三明市 | 泰宁县 | 治理河道长度4.2公里，新建防洪堤3.0公里 | 2014 | 3000 | 2390 |  |  |  |  | 610 | 国有独资 | 其他 |  | 完成初设审查及批复 | 3000 | 一季度完成堤防建设1公里，河道治理1.5公里；二季度完成堤防建设1公里，河道治理1.5公里；三季度完成堤防建设1公里，河道治理1.2公里；四季度完工 | 2月 | 10月 |  |  |  |  | 泰宁县中小河流治理工程项目部 | 吴良田 13605965615 | 杨首庆 13385079655 | 泰宁县水利局 | 否 | 市重点
2 | 福建科荟种业基地建设项目 | 新申报 | 农林水利 | 农业 | 三明市 | 泰宁县 | 建立科研基地300亩、制种基地1万亩。独家生产经营13个品种,其中具有突破性的水稻恢复系闽恢3301配制的系列品种，代表了福建水稻育种的最新成果 | 2014 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成规划设计 | 3000 | 一季度完成300亩科研基地建设；二季度完成1万亩制种基地建设；三季度加强1万亩制种基地的生产管理；四季度完成1万亩制种基地的种子收购 | 2月 | 9月 |  |  |  |  | 福建科荟种业有限公司 | 王锋 13905027216 | 王锋 13905027216 | 泰宁县农业局 | 否 | 市重点
(三) | 工业(2项) | [7 empty] | 18500 | [10 empty] | 18500
1 | 泰宁政泰竹制品精深加工项目 | 新申报 | 工业科技 | 传统产业 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积50亩，建筑面积1万平方米，建设三条生产线，年加工毛竹量10万吨，年产各类竹制日用品、工艺品100万件 | 2014 | 12000 |  | 8000 | 4000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成规划设计 | 12000 | 一季度厂房开工建设，二三季度完成厂房建设和设备安装、调试，四季度竣工投产 | 3月 | 12月 | 50 | 50 |  |  | 福建政泰工贸有限公司 | 魏昌华 189366017699 | 魏昌华 189366017699 | 泰宁县朱口镇政府 | 否 | 市重点
2 | 泰宁汉堂生物药品生产线改造项目 | 新申报 | 工业科技 | 高新技术产业（不含电子信息） | 三明市 | 泰宁县 | 在现有2500平方米厂房上扩建符合GMP生产标准要求的药品生产线，新增颗粒机、压片机、胶囊机等40多台设备，年产利巴韦林、辅酶Q10等含片1亿粒 | 2014 | 6500 |  | 4000 | 2500 |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成规划设计 | 6500 | 一季度厂房改造开工建设，二季度完成厂房改造，三季度通过GMP认证，四季度实现试生产 | 3月 | 12月 |  |  |  |  | 福建省汉堂生物制药股份有限公司 | 魏佰兴 13959106999 | 魏佰兴 13959106999 | 泰宁县林业局 | 否 | 市重点
(四) | 城建环保(1项) | [7 empty] | 14000 | [10 empty] | 10000
1 | 泰宁污水处理厂二期及配套管网建设 | 新申报 | 城建环保 | 污水处理 | 三明市 | 泰宁县 | 日处理污水1万吨，铺设污水收集管网60千米，新建氧化沟1座 | 2014-2015 | 14000 | 14000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 |  | 完成项目前期工作 | 10000 | 一季度污水处理厂开工建设，管网完成铺设3千米；二季度污水处理厂完成主体施工，管网完成铺设6千米；三季度污水处理厂完成附属工程，管网完成铺设6千米；四季度污水处理厂建成，管网完成铺设6千米 | 2月 | 无 | 6 | 6 |  |  | 泰宁县住建局 | 吴智勇 1390608166 | 梁垂兴 13860525031 | 泰宁县住建局 | 否 | 市重点
(五) | 商贸服务业(2项) | [7 empty] | 12000 | [10 empty] | 8000
1 | 泰宁县农村信用合作联社营业综合楼项目 | 新申报 | 商贸服务业 | 其他 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积3亩，总建筑面积9120平方米，新建9层框架结构营业综合楼 | 2014-2015 | 7000 |  | 7000 |  |  |  |  | 其他 | 其他 |  | 完成土地征迁和规划设计 | 5000 | 一季度开工建设；二季度完成基础施工；三季度完成主体三层施工；四季度主体封顶 | 3月 | 无 | 3 | 3 |  |  | 泰宁县农村信用合作联社 | 邱镛卿 13950962166 | 伍宗椿 18965309007 | 福建省农村信用社联合社三明办事处 | 否 | 市重点
2 | 泰宁建材专业市场项目 | 新申报 | 商贸服务业 | 商贸 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积15亩，总建筑面积2万平方米，建设五金建材专业市场及相关配套设施 | 2014-2015 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成项目招投标工作 | 3000 | 一季度开工建设；二季度完成基础施工；三季度完成主体3层施工；四季度完成主体施工 | 3月 | 无 | 15 | 15 |  |  | 福建三远置业有限公司 | 涂功鸿 13906082532 | 李学平 13365059116 | 泰宁县交通局 | 否 | 市重点
新增项目（5项）
1 | 泰宁丹霞之城全民健身活动中心 | 新申报 | 社会事业 | 体育 | 三明市 | 泰宁县 | 占地121亩，建筑面积28700平方米，建设一场两馆，即体育场、综合体育馆、游泳馆 | 2014-2016 | 20245 | 20245 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 |  | 完成项目批复和方案设计 | 3000 | 一季度完成地质勘察和施工图设计，二季度开工建设，三季度完成基础施工，四季度综合体育馆部分建成 | 6月 | 无 | 121 | 25 |  |  | 泰宁县文体广电出版局 | 龚衍生5987837769 | 戴云05987832953 | 泰宁县文广局 | 否 | 市重点
2 | 醉泰宁旅游系列产品开发项目 | 新申报 | 工业科技 | 传统产业 | 三明市 | 泰宁县 | 占地200亩，总建筑面积15000平方米，引进自动化生产技术，建设年产黄酒5000吨、食醋1000吨、紫薯酒2000吨、白酒3000吨生产线 | 2014-2015 | 32000 |  | 22000 | 10000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成图审和招投标工作 | 20000 | 一季度厂房开工建设，二季度完成厂房建设，三季度设备安装调试，四季度建成投产 | 1月 | 12月 | 200 | 100 |  |  | 福建省泰宁县金湖酒业有限公司 福建回味鲜食品有限公司 | 鲍聿平13605960616 李国新13905047245 | 鲍聿平13605960616 李国新13905047245 | 泰宁县园区办 | 否 | 市重点
3 | 泰宁县库区移民旅游创业园 | 新申报 | 商贸服务业 | 其它 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积21亩，总建筑面积约20000平方米，建设集中商业一站式消费商贸小区 | 2014-2015 | 6000 | 6000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 |  | 完成项目选址和用地相关手续办理 | 3000 | 一季度完成方案设计，二季度开工建设，三季度完主体一层施工，四季度主体封顶 | 6月 | 无 | 21 | 21 |  |  | 泰宁县库区移民投资有限公司 | 吕孙平13605993489 | 罗贤萍13950955028 | 泰宁县移民开发局 | 否 | 市重点
4 | 泰宁丹霞芳洲休闲度假项目 | 新申报 | 商贸服务业 | 其它 | 三明市 | 泰宁县 | 占地50亩，建筑面积1.5万平米，建设五星级休闲度假酒店 | 2014-2015 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成规划设计 | 13000 | 一季度完成基础施工，二、三季度主体封顶，四季度部分投入试营业 | 1月 | 12月 | 50 | 50 |  |  | 福建省甘露茶苑有限责任公司 | 蔡玲灵05987660199 | 曾念童18805981699 | 泰宁县旅委会 | 否 | 市重点
5 | 泰宁“五朵金花”旅游专业村建设及点线面环境综合整治 | 新申报 | 农林水利 | 农业 | 三明市 | 泰宁县 | 对泰宁县境内高铁沿线8个村视线范围内环境进行综合整治。建设渔村水际、农家音山、鹭祥南会、养生崇际、耕读李家等五个旅游专业村，形成以生态休闲、度假和体验农村生活为特色的乡村旅游 | 2014-2016 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 |  | 完成前期准备工作 | 2000 | 一季度完成旅游村建设规划并制定2014年工作计划，完成点线面项目招投标；二季度启动项目实施；三、四季度完成部分环境整治及旅游村建设项目 | 6月 | 12月 |  |  |  |  | 泰宁县农办 | 廖芳求13338230686 | 吴开云13860525003 | 泰宁县农办 | 否 | 市重点
6 | 国际（泰宁）户外运动基地 | 新申报 | 商贸服务业 | 其它 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积约427亩,建设标准马场及跑道、五星级休闲会所、酒店式公寓、马术俱乐部、户外拓展运动基地等 | 2014-2016 | 60000 |  | 45000 | 15000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成土地收储 | 10000 | 一季度完成国际户处运动基地土地平整；二三季度国际户外运动基地马术场进行建设；四季度国际户外运动基地完成马术场主体建设 | 6月 | 无 | 410 | 410 | 272 | 272 | 皇家置业投资发展有限公司 | 许向阳13906006807 | 许向阳13906006807 | 泰宁县旅委会 | 否 | 市重点
7 | “特色中国•泰宁馆”电子商务创业园 | 新申报 | 商贸服务业 | 其它 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积50亩，总建筑面积60000平方米，建设集电子商务大厦、仓储、物流及大学生创业孵化基地为一体的电子商务创业园 | 2014-2015 | 20000 |  | 12000 | 8000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成项目前期策划 | 8000 | 一、二季度完成项目用地招拍挂、方案设计、场地平整；三季度开工建设；四季度完成电子商务服务大厦主体建设 | 8月 | 无 | 50 | 20 |  |  | 福建省讯立达（泰宁）电子商务有限公司 | 王红雨13860517598 | 方平13559099181 | 泰宁县经贸局 | 否 | 市重点

## 省市重点项目简单版
泰宁县申报2014年省、市重点项目表
序号 | 项目名称 | 是否为2013年省重点项目 | 行业 |  | 项目所在地 |  | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 资金来源 (万元) | [5 empty] | 投资主体 性质 | 是否央企、台资项目 | 至2013年底预计进展情况 |  | 2014年工作目标 |  |  |  | 土地使用情况 （亩） |  |  |  | 项目业主 （建设、筹建、代建单位） |  |  | 主管单位 | 是否为2013年市重点项目 | 拟申列2014年省重点或市重点项目
|  |  | 大行业 | 子行业 | 设区市 | 县(市、区) |  |  |  | 政府 投资 | 企业 自筹 | 银行 贷款 | 利用 外资 | 利用 台资 | 其他 |  |  | 至2013年底累计完成投资 (万元) | 工作或工程进展情况 | 计划投资 (万元) | 进 度 | 其中：当年计划 开竣工项目 |  | 用地 |  | 用林 |  | 单位名称 | 责任人及 联系电话 | 联系人及 联系电话
[22 empty] | 开工月份 | 建成或部分建成月份 | 总用地 | 2014年 用地 | 总用林 | 2014年 用林
| 合 计(18项) | [7 empty] | 587500 | [8 empty] | 215000 |  | 180000
| 省重点项目（6项） | [7 empty] | 428000 | [8 empty] | 215000 |  | 108000
一 | 在建项目(6项) | [7 empty] | 428000 | [8 empty] | 215000 |  | 108000
(一) | 工业(2项) | [7 empty] | 63000 | [8 empty] | 30000 |  | 33000
1 | 泰宁鑫华纺织织布生产基地项目 | 新申报 | 工业科技 | 传统产业 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积120亩，总建筑面积8.9万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼等，引进瑞士、意大利织造机300台，达产后年产棉布1.4万吨 | 2013-2014 | 30000 |  | 20000 | 10000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 15000 | 104台织造机进生产线建成投产 | 15000 | 一季度196台织造机生产线厂房开工建设，二季度完成厂房基础施工，三季度完成厂房建设，四季度投产 | 无 | 10月 | 120 | 60 |  |  | 三明市泰宁县鑫华纺织有限公司 | 赖子芳 18960355555 | 赖子芳 18960355555 | 泰宁县园区办 | 是 | 省重点
2 | 泰宁石乳甘泉矿泉水生产项目 | 2013年在建 | 工业科技 | 传统产业 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积250亩，总建筑面积9.6万平方米，建设日产72万瓶矿泉水生产线及年产1.2亿只瓶盖瓶胚生产线 | 2012-2014 | 33000 |  | 23000 | 10000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 15000 | 日产12万瓶水生产线建成投产 | 18000 | 一季度日产60万瓶水生产线开工建设，二季度瓶盖瓶胚生产线开工建设，三季度日产60万瓶水生产线完成设备安装、调试，四季度日产60万瓶水生产线和瓶盖瓶胚生产线建成投产 | 无 | 10月 | 250 | 150 |  |  | 泰宁县石乳甘泉饮品实业有限公司 | 邱灿妹 15859887668 | 邱灿妹 15859887668 | 泰宁县新桥乡政府 | 是 | 省重点
(二) | 社会事业(4项) | [7 empty] | 365000 | [8 empty] | 185000 |  | 75000
3 | 泰宁旅游基础设施建设项目 | 2013年预备 | 社会事业 | 其他 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积4500亩，总建筑面积9.2万平方米，建设城市建设展示厅、旅游集散中心、综合体育馆（体育场、体育馆、游泳馆）等，新建市政道路2.7公里、纵8线改线工程3.5公里、山地公园450亩、人工湖景观及湖滨公园225亩，改造迎宾大道3.5公里 | 2013-2016 | 110000 | 110000 | [5 empty] | 国有控股与民营合资 | 其他 | 20000 | 迎宾大道改造工程建成投入使用 | 35000 | 一季度市政道路开工建设；二季度完成市政道路路基工程，人工湖景观及湖滨公园和纵8线改线开工建设；三季度市政道路完成工程70%，人工湖景观及湖滨公园建设完成工程量80%，综合体育馆开工建设；四季度完成市政道路、纵8线、人工湖景观及湖滨公园建设，综合体育馆完成部分场馆建设 | 无 | 12月 | 4500 | 1500 | 2500 | 1000 | 泰宁县丹霞城市建设投资有限公司 | 郑星兴 13950289895 | 郑星兴 13950289895 | 泰宁县住建局 | 是 | 省重点
4 | 海峡旅游（三明泰宁）产业园 | 2013年在建 | 社会事业 | 旅游 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积8000亩，总建筑面积160万平方米，建设海峡旅游古城旅游中心、金湖旅游(水上丹霞)度假区、特色商务区、丹霞世遗体验区、宗教文化养心区、山乡休闲运动区、低碳生态展示区、国际户外运动基地、红石峡(金湖)体育休闲公园等 | 2011-2015 | 160000 |  | 110000 | 50000 |  |  |  | 国有控股与民营合资 | 其他 | 120000 | 松竹湾大酒店、南方大酒店、金亿大酒店、新天地饮食城、北片长兴服务区、甘露茶苑、石谷半岛、金湖湾度假村、寨下景区、九龙潭景区等项目建成投入使用 | 20000 | 一季度完成山乡休闲运动区国际户处运动基地土地平整；二三季度国际户外运动基地马术场和红石峡体育休闲公园进行建设；四季度国际户外运动基地完成马术场主体建设，红石峡体育休闲公园完成越野车赛道及酒店主体60%工程量 | 无 | 12月 | 8000 | 800 | 800 | 800 | 泰宁皇家置业投资发展有限公司 | 许向阳 13906006807 | 许向阳 13906006807 | 泰宁县旅委会 | 是 | 省重点
5 | 泰宁明清古民居文化村建设项目 | 2013年预备 | 社会事业 | 其他 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积406亩，总建筑面积2.4万平方米，按4A级景区标准建设，项目分为二期建设。一期建设游览鉴赏区，搬迁移植20幢古民居；二期建设交流交易区、创意加工区、精品度假区 | 2012-2015 | 65000 |  | 50000 | 15000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 35000 | 项目一期建成投入使用 | 10000 | 一季度项目二期完成规划编制和用地挂牌工作；二季度精品度假区开工建设；三季度精品度假区完成主体50%；四季度精品度假区完成主体75% | 6月 | 无 | 406 | 216 | 146 | 146 | 福建省明清古建艺术文化有限公司 | 陈睿 13599363666 | 陈睿 13599363666 | 泰宁县旅委会 | 是 | 省重点
6 | 泰宁金湖乡榭建设项目 | 新申报 | 社会事业 | 旅游 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积2802亩，建筑面积1.9万平方米，建设水上运动区、木屋度假区、法尔曼商业街区、翼伞基地等 | 2013-2015 | 30000 |  | 20000 | 10000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 10000 | 西餐厅建成投入使用，翼伞基地和木屋度假区部分建成 | 10000 | 一季度翼伞培训学校开工建设；二季度木屋区完成20栋主体；三季度完成培训学校主体建设，水上运动区、法尔曼商业区开工建设；四季度翼伞培训学校试营业，木屋区40栋完成，法尔曼商业街区完成基础施工，水上运动区完成40%工程量 | 无 | 10月 | 2802 | 200 | 200 | 200 | 福建泰宁金湖乡榭旅游置业发展有限公司 | 林哲明 13805085225 | 林哲明 13805085225 | 泰宁县旅委会 | 是 | 省重点
| 市重点项目（12项） | [7 empty] | 159500 | [8 empty] | 41000 |  | 72000
一、 | 在建项目(4项) | [7 empty] | 87000 | [8 empty] | 41000 |  | 22000
(一) | 社会事业(1项) | [7 empty] | 22000 | [8 empty] | 8000 |  | 7000
1 | 文化创作（泰宁）基地项目 | 2013年预备 | 社会事业 | 其他 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积145亩，总建筑面积3.65万平方米，建设文化创作室、艺术家会所等文化创作基地以及相关配套设施 | 2013-2015 | 22000 | 22000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 8000 | 创作室主体封顶 | 7000 | 一季度创作室完成外部装修；二季度绿化景观工程开工建设；三季度创作室完成内部装修；四季度创作室建成投入使用，绿化景观工程完成，艺术家会所开工建设 | 无 | 10月 | 145 | 90 |  |  | 泰宁县金湖城市建设投资有限责任公司 | 吴智勇 1390608166 | 黄春勇 13950971198 | 泰宁县住建局 | 是 | 市重点
(三) | 商贸服务业(3项) | [7 empty] | 65000 | [8 empty] | 33000 |  | 15000
2 | 泰宁金湖宾馆升五星改造工程 | 新申报 | 商贸服务业 | 商贸 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积50亩，建设贵宾楼酒店餐饮改建工程5000平方米；会议中心3000平方米；贵宾楼3.6万平方米 | 2013-2015 | 35000 |  | 30000 | 5000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 20000 | 酒店餐饮改建工程建成投入使用，贵宾楼、会议中心部分建成 | 7000 | 一季度6栋贵宾楼开工建设；二季度完成贵宾楼基础施工；三季度完成贵宾楼部分主体工程；四季度贵宾楼主体封顶 | 无 | 12月 | 50 |  |  |  | 福建三和金湖宾馆有限公司 | 王俊勇 13906984816 | 王俊勇 13906984816 | 泰宁县旅委会 | 是 | 市重点
3 | 泰宁金湖梦云邸院 | 新申报 | 商贸服务业 | 商贸 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积120亩，总建筑面积4万平方米，建设四星级酒店及相关配套设施 | 2012-2014 | 12000 |  | 8000 | 4000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 8000 | 部分建成 | 4000 | 一季度酒店主体建设；二季度酒店主体封顶；三、四季度酒店完成装修并投入试营业 | 无 | 12月 | 120 |  |  |  | 福建金湖梦云邸院大酒店开发有限公司 | 李斌18950251818 | 陈建祥 13205033305 | 泰宁县旅委会 | 是 | 市重点
4 | 泰宁前坊街商贸综合体 | 新申报 | 商贸服务业 | 商贸 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积50亩，总建筑面积9.5万平方米，建设五星级酒店、商业街区（大卖场、电影院线、酒楼、商铺）、商业广场等商贸综合体 | 2013-2015 | 18000 |  | 18000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 5000 | 商业街店面部分建成，酒店工程开工建设 | 4000 | 一季度完成酒店基础施工；二季度完成酒店主体工程40%；三季度完成完成酒店主体工程80%；四季度商业街区部分建成，酒店主体封顶 | 无 | 12月 | 50 | 30 |  |  | 丹霞一品酒店（福建）有限公司 | 陈更新 1865999375 | 陈更新 1865999375 | 泰宁县住建局 | 是 | 市重点
二 | 预备项目(8项) | [7 empty] | 72500 | [10 empty] | 50000
(一) | 交通(1项) | [7 empty] | 22000 | [10 empty] | 7500
1 | 泰宁镇镇有干线大龙乡至下渠乡（永兴寺）公路 | 新申报 | 交通 | 公路(桥、隧) | 三明市 | 泰宁县 | 路线全长22公里，全线均采用40km/h二级公路标准，路基宽度8.5米，路面宽8米，水泥混凝土路面，其中桥梁总长1215.62米/10座（含金湖跨湖大桥539.5/2座） | 2014-2016 | 22000 | 22000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 |  | 完成项目招投标工作 | 7500 | 一季度完成路基清表，前期复测，征地拆迁等工作；二季度完成路基10%，完成部分便桥的搭设；三季度完成路基30%，完成便桥搭设，水下桩基进行钻孔；四季度完成50%路基 | 5月 | 无 | 868 | 868 | 603 | 603 | 泰宁县金湖路桥建设有限公司 | 丁家勤 13328906388 | 李鸿华 13515984345 | 泰宁县交通局 | 否 | 市重点
(二) | 农林水(2项) | [7 empty] | 6000 | [10 empty] | 6000
2 | 泰宁杉溪干流河道治理工程 | 新申报 | 农林水利 | 水利 | 三明市 | 泰宁县 | 治理河道长度4.2公里，新建防洪堤3.0公里 | 2014 | 3000 | 2390 |  |  |  |  | 610 | 国有独资 | 其他 |  | 完成初设审查及批复 | 3000 | 一季度完成堤防建设1公里，河道治理1.5公里；二季度完成堤防建设1公里，河道治理1.5公里；三季度完成堤防建设1公里，河道治理1.2公里；四季度完工 | 2月 | 10月 |  |  |  |  | 泰宁县中小河流治理工程项目部 | 吴良田 13605965615 | 杨首庆 13385079655 | 泰宁县水利局 | 否 | 市重点
3 | 福建科荟种业基地建设项目 | 新申报 | 农林水利 | 农业 | 三明市 | 泰宁县 | 建立科研基地300亩、制种基地1万亩。独家生产经营13个品种,其中具有突破性的水稻恢复系闽恢3301配制的系列品种，代表了福建水稻育种的最新成果 | 2014 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成规划设计 | 3000 | 一季度完成300亩科研基地建设；二季度完成1万亩制种基地建设；三季度加强1万亩制种基地的生产管理；四季度完成1万亩制种基地的种子收购 | 2月 | 9月 |  |  |  |  | 福建科荟种业有限公司 | 王锋 13905027216 | 王锋 13905027216 | 泰宁县农业局 | 否 | 市重点
(三) | 工业(2项) | [7 empty] | 18500 | [10 empty] | 18500
4 | 泰宁政泰竹制品精深加工项目 | 新申报 | 工业科技 | 传统产业 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积50亩，建筑面积1万平方米，建设三条生产线，年加工毛竹量10万吨，年产各类竹制日用品、工艺品100万件 | 2014 | 12000 |  | 8000 | 4000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成规划设计 | 12000 | 一季度厂房开工建设，二三季度完成厂房建设和设备安装、调试，四季度竣工投产 | 3月 | 12月 | 50 | 50 |  |  | 福建政泰工贸有限公司 | 魏昌华 189366017699 | 魏昌华 189366017699 | 泰宁县朱口镇政府 | 否 | 市重点
5 | 泰宁汉堂生物药品生产线改造项目 | 新申报 | 工业科技 | 高新技术产业（不含电子信息） | 三明市 | 泰宁县 | 在现有2500平方米厂房上扩建符合GMP生产标准要求的药品生产线，新增颗粒机、压片机、胶囊机等40多台设备，年产利巴韦林、辅酶Q10等含片1亿粒 | 2014 | 6500 |  | 4000 | 2500 |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成规划设计 | 6500 | 一季度厂房改造开工建设，二季度完成厂房改造，三季度通过GMP认证，四季度实现试生产 | 3月 | 12月 |  |  |  |  | 福建省汉堂生物制药股份有限公司 | 魏佰兴 13959106999 | 魏佰兴 13959106999 | 泰宁县林业局 | 否 | 市重点
(四) | 城建环保(1项) | [7 empty] | 14000 | [10 empty] | 10000
6 | 泰宁污水处理厂二期及配套管网建设 | 新申报 | 城建环保 | 污水处理 | 三明市 | 泰宁县 | 日处理污水1万吨，铺设污水收集管网60千米，新建氧化沟1座 | 2014-2015 | 14000 | 14000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 |  | 完成项目前期工作 | 10000 | 一季度污水处理厂开工建设，管网完成铺设3千米；二季度污水处理厂完成主体施工，管网完成铺设6千米；三季度污水处理厂完成附属工程，管网完成铺设6千米；四季度污水处理厂建成，管网完成铺设6千米 | 2月 | 无 | 6 | 6 |  |  | 泰宁县住建局 | 吴智勇 1390608166 | 梁垂兴 13860525031 | 泰宁县住建局 | 否 | 市重点
(五) | 商贸服务业(2项) | [7 empty] | 12000 | [10 empty] | 8000
7 | 泰宁县农村信用合作联社营业综合楼项目 | 新申报 | 商贸服务业 | 其他 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积3亩，总建筑面积9120平方米，新建9层框架结构营业综合楼 | 2014-2015 | 7000 |  | 7000 |  |  |  |  | 其他 | 其他 |  | 完成土地征迁和规划设计 | 5000 | 一季度开工建设；二季度完成基础施工；三季度完成主体三层施工；四季度主体封顶 | 3月 | 无 | 3 | 3 |  |  | 泰宁县农村信用合作联社 | 邱镛卿 13950962166 | 伍宗椿 18965309007 | 福建省农村信用社联合社三明办事处 | 否 | 市重点
8 | 泰宁建材专业市场项目 | 新申报 | 商贸服务业 | 商贸 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积15亩，总建筑面积2万平方米，建设五金建材专业市场及相关配套设施 | 2014-2015 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成项目招投标工作 | 3000 | 一季度开工建设；二季度完成基础施工；三季度完成主体3层施工；四季度完成主体施工 | 3月 | 无 | 15 | 15 |  |  | 福建三远置业有限公司 | 涂功鸿 13906082532 | 李学平 13365059116 | 泰宁县交通局 | 否 | 市重点
| 新增市重点项目（5项） | [7 empty] | 83245 | [10 empty] | 41000
1 | 泰宁丹霞之城全民健身活动中心 | 新申报 | 社会事业 | 体育 | 三明市 | 泰宁县 | 占地121亩，建筑面积28700平方米，建设一场两馆，即体育场、综合体育馆、游泳馆 | 2014-2016 | 20245 | 20245 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 |  | 完成项目批复和方案设计 | 3000 | 一季度完成地质勘察和施工图设计，二季度开工建设，三季度完成基础施工，四季度综合体育馆部分建成 | 6月 | 12月 | 121 | 25 |  |  | 泰宁县文体广电出版局 | 龚衍生5987837769 | 戴云05987832953 | 泰宁县文广局 | 否 | 市重点
2 | 醉泰宁旅游系列产品开发项目 | 新申报 | 工业科技 | 传统产业 | 三明市 | 泰宁县 | 占地200亩，总建筑面积15000平方米，引进自动化生产技术，建设年产黄酒5000吨、食醋1000吨、紫薯酒2000吨、白酒3000吨生产线 | 2014-2015 | 32000 |  | 22000 | 10000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成图审和招投标工作 | 20000 | 一季度厂房开工建设，二季度完成厂房建设，三季度设备安装调试，四季度建成投产 | 2月 | 12月 | 200 | 100 |  |  | 福建省泰宁县金湖酒业有限公司 福建回味鲜食品有限公司 | 鲍聿平13605960616 李国新13905047245 | 鲍聿平13605960616 李国新13905047245 | 泰宁县园区办 | 否 | 市重点
3 | 泰宁县库区移民旅游创业园 | 新申报 | 商贸服务业 | 其它 | 三明市 | 泰宁县 | 占地面积21亩，总建筑面积约20000平方米，建设集中商业一站式消费商贸小区 | 2014-2015 | 6000 | 6000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 |  | 完成项目选址和用地相关手续办理 | 3000 | 一季度完成方案设计，二季度开工建设，三季度完主体一层施工，四季度主体封顶 | 6月 | 无 | 21 | 21 |  |  | 泰宁县库区移民投资有限公司 | 吕孙平13605993489 | 罗贤萍13950955028 | 泰宁县移民开发局 | 否 | 市重点
4 | 泰宁丹霞芳洲休闲度假项目 | 新申报 | 商贸服务业 | 其它 | 三明市 | 泰宁县 | 占地50亩，建筑面积1.5万平米，建设五星级休闲度假酒店 | 2014-2015 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 |  | 完成规划设计 | 13000 | 一季度完成基础施工，二、三季度主体封顶，四季度部分投入试营业 | 1月 | 12月 | 50 | 50 |  |  | 福建省甘露茶苑有限责任公司 | 蔡玲灵05987660199 | 曾念童18805981699 | 泰宁县旅委会 | 否 | 市重点
5 | 泰宁“五朵金花”旅游专业村建设及点线面环境综合整治 | 新申报 | 农林水利 | 农业 | 三明市 | 泰宁县 | 对泰宁县境内高铁沿线8个村视线范围内环境进行综合整治。建设渔村水际、农家音山、鹭祥南会、养生崇际、耕读李家等五个旅游专业村，形成以生态休闲、度假和体验农村生活为特色的乡村旅游 | 2014-2016 | 5000 | 5000 | 28000 |  |  |  | 17000 |  | 其他 |  | 完成前期准备工作 | 2000 | 一季度完成旅游村建设规划并制定2014年工作计划，完成点线面项目招投标；二季度启动项目实施；三、四季度完成部分环境整治及旅游村建设项目 | 6月 | 12月 |  |  |  |  | 泰宁县农办 | 廖芳求13338230686 | 吴开云13860525003 | 泰宁县农办 | 否 | 市重点
6 | 国际（泰宁）户外运动基地 | [5 empty] | 占地面积约427亩,建设标准马场及跑道、五星级休闲会所、酒店式公寓、马术俱乐部、户外拓展运动基地等 | 2014-2016 | 60000 | [9 empty] | 完成土地收储 | 10000 | 一季度完成国际户处运动基地土地平整；二三季度国际户外运动基地马术场进行建设；四季度国际户外运动基地完成马术场主体建设 | 6月 | 无 |  |  |  |  | 皇家置业投资发展有限公司 | 许向阳13906006807 | 许向阳13906006807 | 泰宁县旅委会 |  | 市重点
7 | “特色中国•泰宁馆”电子商务创业园 | [5 empty] | 占地面积50亩，总建筑面积60000平方米，建设集电子商务大厦、仓储、物流及大学生创业孵化基地为一体的电子商务创业园 | 2014-2015 | 20000 | [9 empty] | 完成项目前期策划 | 8000 | 一、二季度完成项目用地招拍挂、方案设计、场地平整；三季度开工建设；四季度完成电子商务服务大厦主体建设 | 8月 | 无 |  |  |  |  | 福建省讯立达（泰宁）电子商务有限公司 | 王红雨13860517598 | 方平13559099181 | 泰宁县经贸局 |  | 市重点

## 重点跟踪项目
泰宁县申报2014年重点跟踪项目表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 2014年工作目标 |  |  |  | 至2013年底进展情况 |  | 项目业主 (建设、筹建、代建单位)
[5 empty] | 计划投资(万元) | 进 度 | 其中：当年计划 开竣工项目 |  | 至2013年底累计完成投资 (万元) | 工作或工程进展情况
[7 empty] | 开工 月份 | 建成或部分建成月份
一 | 拟申报2014年重点跟踪项目(8项） |  |  | 302500 | 84500 |  |  |  | 170000
(一) | 制造业(3项) |  |  | 51500 | 36500 |  |  |  | 15000
1 | 泰宁石乳甘泉矿泉水生产项目 | 占地面积250亩，总建筑面积9.6万平方米，建设日产72万瓶矿泉水生产线及年产1.2亿只瓶盖瓶胚生产线 | 2012-2014 | 33000 | 18000 | 一季度日产60万瓶水生产线开工建设，二季度瓶盖瓶胚生产线开工建设，三季度日产60万瓶水生产线完成设备安装、调试，四季度日产60万瓶水生产线和瓶盖瓶胚生产线建成投产 | 无 | 10月 | 15000 | 日产12万瓶水生产线建成投产 | 泰宁县石乳甘泉饮品实业有限公司
2 | 泰宁政泰竹制品精深加工项目 | 占地面积50亩，建筑面积1万平方米，建设三条生产线，年加工毛竹量10万吨，年产各类竹制日用品、工艺品100万件 | 2014 | 12000 | 12000 | 一季度厂房开工建设，二三季度完成厂房建设，四季度竣工投产 | 3月 | 12月 |  | 完成规划设计 | 福建政泰工贸有限公司
3 | 泰宁汉堂生物药品生产线改造项目 | 在现有2500平方米厂房上扩建符合GMP生产标准要求的药品生产线，新增颗粒机、压片机、胶囊机等40多台设备，年产利巴韦林、辅酶Q10等含片1亿粒 | 2014 | 6500 | 6500 | 一季度厂房改造开工建设，二季度完成厂房改造，三季度通过GMP认证，四季度实现试生产 | 3月 | 12月 |  | 完成规划设计 | 福建省汉堂生物制药股份有限公司
(二) | 服务业(3项) |  |  | 172000 | 28000 |  |  |  | 120000
4 | 海峡旅游（三明泰宁）产业园（国际户外运动基地） | 占地面积8000亩，总建筑面积160万平方米，建设海峡旅游古城旅游中心、金湖旅游(水上丹霞)度假区、特色商务区、丹霞世遗体验区、宗教文化养心区、山乡休闲运动区、低碳生态展示区、国际户外运动基地、红石峡(金湖)体育休闲公园等 | 2011-2015 | 160000 | 20000 | 一季度完成山乡休闲运动区国际户处运动基地土地平整；二三季度国际户外运动基地马术场和红石峡体育休闲公园进行建设；四季度国际户外运动基地完成马术场主体建设，红石峡体育休闲公园完成越野车赛道及酒店主体60%工程量 | 无 | 12月 | 120000 | 松竹湾大酒店、南方大酒店、金亿大酒店、新天地饮食城、北片长兴服务区、甘露茶苑、石谷半岛、金湖湾度假村、寨下景区、九龙潭景区等项目建成投入使用 | 泰宁皇家置业投资发展有限公司
5 | 泰宁县农村信用合作联社营业综合楼项目 | 占地面积3亩，总建筑面积9120平方米，新建9层框架结构营业综合楼 | 2014-2015 | 7000 | 5000 | 一季度开工建设；二季度完成基础施工；三季度完成主体三层施工；四季度主体封顶 | 3月 | 无 |  | 完成土地征迁和规划设计 | 泰宁县农村信用合作联社
6 | 泰宁建材专业市场项目 | 占地面积15亩，总建筑面积2万平方米，建设五金建材专业市场及相关配套设施 | 2014-2015 | 5000 | 3000 | 一季度开工建设；二季度完成基础施工；三季度完成主体3层施工；四季度完成主体施工 | 3月 | 无 |  | 完成项目招投标工作 | 福建三远置业有限公司
(三) | 民生(1项) |  |  | 14000 | 10000
7 | 泰宁污水处理厂二期及配套管网建设 | 日处理污水1万吨，铺设污水收集管网60千米，新建氧化沟1座 | 2014-2015 | 14000 | 10000 | 一季度污水处理厂开工建设，管网完成铺设3千米；二季度污水处理厂完成主体施工，管网完成铺设6千米；三季度污水处理厂完成附属工程，管网完成铺设6千米；四季度污水处理厂建成，管网完成铺设6千米 | 2月 | 无 |  | 完成项目前期工作 | 泰宁县住建局
(四) | 文化产业(1项) |  |  | 65000 | 10000 |  |  |  | 35000
8 | 泰宁明清古民居文化村建设项目 | 占地面积406亩，总建筑面积2.4万平方米，按4A级景区标准建设，项目分为二期建设。一期建设游览鉴赏区，搬迁移植20幢古民居；二期建设交流交易区、创意加工区、精品度假区 | 2012-2015 | 65000 | 10000 | 一季度项目二期完成规划编制和用地挂牌工作；二季度创意加工区厂房、精品度假区开工建设；三季度创意加工区厂房完成基础施工，精品度假区完成主体50%；四季度创意加工区厂房完成钢构施工，精品度假区完成主体75% | 6月 | 无 | 35000 | 项目一期建成投入使用 | 福建省明清古建艺术文化有限公司
二、 | 拟申报2014年重点跟踪备选项目(4项） |  |  | 99000 | 28000 |  |  |  | 46000
(一) | 服务业(3项) |  |  | 77000 | 21000 |  |  |  | 38000
1 | 泰宁金湖乡榭建设项目 | 占地面积2802亩，建筑面积1.9万平方米，建设水上运动区、木屋度假区、法尔曼商业街区、翼伞基地等 | 2013-2015 | 30000 | 10000 | 一季度翼伞培训学校开工建设；二季度木屋区完成20栋主体；三季度完成培训学校主体建设，水上运动区、法尔曼商业区开工建设；四季度翼伞培训学校试营业，木屋区40栋完成，法尔曼商业街区完成基础施工，水上运动区完成40%工程量 | 无 | 10月 | 10000 | 西餐厅建成投入使用，翼伞基地和木屋度假区部分建成 | 福建泰宁金湖乡榭旅游置业发展有限公司
2 | 泰宁金湖梦云邸院 | 占地面积120亩，总建筑面积4万平方米，建设四星级酒店及相关配套设施 | 2012-2014 | 12000 | 4000 | 一季度酒店主体建设；二季度酒店主体封顶；三、四季度酒店完成装修并投入试营业 | 无 | 12月 | 8000 | 部分建成 | 福建金湖梦云邸院大酒店开发有限公司
3 | 泰宁金湖宾馆升五星改造工程 | 占地面积50亩，建设贵宾楼酒店餐饮改建工程5000平方米；会议中心3000平方米；贵宾楼3.6万平方米 | 2013-2015 | 35000 | 7000 | 一季度6栋贵宾楼开工建设；二季度完成贵宾楼基础施工；三季度完成贵宾楼部分主体工程；四季度贵宾楼主体封顶 | 无 | 12月 | 20000 | 酒店餐饮改建工程建成投入使用，贵宾楼、会议中心部分建成 | 福建三和金湖宾馆有限公司
(二) | 文化产业(1项) |  |  | 22000 | 7000 |  |  |  | 8000
4 | 文化创作（泰宁）基地项目 | 占地面积145亩，总建筑面积3.65万平方米，建设文化创作室、艺术家会所等文化创作基地以及相关配套设施 | 2013-2015 | 22000 | 7000 | 一季度创作室完成外部装修；二季度绿化景观工程开工建设；三季度创作室完成内部装修；四季度创作室建成投入使用，绿化景观工程完成，艺术家会所开工建设 | 无 | 10月 | 8000 | 创作室主体封顶 | 泰宁县金湖城市建设投资有限责任公司

## Sheet3
泰宁县2014年省重点建设项目1月份进展情况表
注：“★”表示该项目已列为2013年省在建重点项目，“☆”表示该项目已列为2013年省预备重点项目，省重点为市重点项目。
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 至2012年底累计完成投资 (万元) | 2013年工作目标 |  |  |  | 年初至报告期进展 |  |  |  |  | 当月进展
[6 empty] | 计划投资(万元) | 进 度 | 其中：当年计划 开竣工项目 |  | 完成 投资 (万元) | 占年度计划 (%) | 到位 资金 (万元) | 占年度计划 (%) | 年初至报告期形象进度 | 完成 投资 (万元) | 开工竣工 时间（月/日） | 滞后或无进展原因
[8 empty] | 开工月份 | 建成或部分建成月份
| 泰宁(6项) |  |  | 428000 | 215000 | 108000
★1 | 泰宁鑫华纺织织布生产基地项目 | 占地面积120亩，总建筑面积8.9万平方米，引进瑞士、意大利织造机300台，年产棉布1.4万吨 | 2013-2014 | 30000 | 15000 | 15000 | 一季度196台织造机生产线厂房开工建设，二季度完成厂房基础施工，三季度完成厂房建设，四季度投产 | 无 | 10月
★2 | 泰宁石乳甘泉矿泉水生产项目 | 占地面积250亩，总建筑面积9.6万平方米，建设日产72万瓶矿泉水生产线及年产1.2亿只瓶盖瓶胚生产线 | 2012-2014 | 33000 | 15000 | 18000 | 一季度日产60万瓶水生产线开工建设，二季度瓶盖瓶胚生产线开工建设，三季度日产60万瓶水生产线完成设备安装、调试，四季度日产60万瓶水生产线和瓶盖瓶胚生产线建成投产 | 无 | 10月
★3 | 泰宁旅游基础设施建设项目 | 占地面积4500亩，总建筑面积9.2万平方米，建设城市建设展示厅、旅游集散中心、综合体育馆（体育场、体育馆、游泳馆）等，新建市政道路2.7公里、纵8线改线工程3.5公里、改造迎宾大道3.5公里 | 2013-2016 | 110000 | 20000 | 35000 | 一季度市政道路开工建设；二季度完成市政道路路基工程，人工湖景观及湖滨公园和纵8线改线开工建设；三季度市政道路完成工程70%，人工湖景观及湖滨公园建设完成工程量80%，综合体育馆开工建设；四季度完成市政道路、纵8线、人工湖景观及湖滨公园建设，综合体育馆完成部分场馆建设 | 2月 | 12月 | 950 | 0.3 | 950 | 0.3 | 完成一期市政道路用地征地工作和一期道路施工图设计，工程招标、监理单位招标完成，计划2月中旬开工，人工湖引水工程正在进行水资源认证。 | 950 |  | 一期道路用地省国土厅用地批准书未开出，相关费用已交
★4 | 海峡旅游（三明泰宁）产业园 | 占地面积8000亩，总建筑面积160万平方米，建设海峡旅游古城旅游中心、金湖旅游(水上丹霞)度假区、特色商务区、丹霞世遗体验区、宗教文化养心区、山乡休闲运动区、低碳生态展示区、国际户外运动基地、红石峡(金湖)体育休闲公园等 | 2011-2015 | 160000 | 120000 | 20000 | 一季度完成山乡休闲运动区国际户处运动基地土地平整；二三季度国际户外运动基地马术场和红石峡体育休闲公园进行建设；四季度国际户外运动基地完成马术场主体建设，红石峡体育休闲公园完成越野车赛道及酒店主体60%工程量 | 无 | 12月
★5 | 泰宁明清古民居文化村建设项目 | 占地面积406亩，总建筑面积2.4万平方米，按4A级景区标准建设，项目分为二期建设。一期建设游览鉴赏区，搬迁移植20幢古民居；二期建设交流交易区、创意加工区、精品度假区 | 2012-2015 | 65000 | 35000 | 10000 | 一季度项目二期完成规划编制和用地挂牌工作；二季度精品度假区开工建设；三季度精品度假区完成主体50%；四季度精品度假区完成主体75% | 6月 | 无
★6 | 泰宁金湖乡榭建设项目 | 占地面积2802亩，建筑面积1.9万平方米，建设水上运动区、木屋度假区、法尔曼商业街区、翼伞基地等 | 2013-2015 | 30000 | 10000 | 10000 | 一季度翼伞培训学校开工建设；二季度木屋区完成20栋主体；三季度完成培训学校主体建设，水上运动区开工建设；四季度翼伞培训学校试营业，木屋区40栋完成，水上运动区完成40%工程量 | 无 | 10月

## Sheet2
福州市 | 厦门市 | 漳州市 | 泉州市 | 莆田市 | 龙岩市 | 宁德市 | 三明市 | 南平市 | 平潭综合实验区 | 跨地市
鼓楼区 | 思明区 | 芗城区 | 鲤城区 | 城厢区 | 新罗区 | 蕉城区 | 梅列区 | 延平区 | 平潭 | 两个地市
台江区 | 湖里区 | 龙文区 | 洛江区 | 荔城区 | 漳平市 | 福安市 | 三元区 | 邵武市 |  | 三个地市
仓山区 | 海沧区 | 龙海市 | 丰泽区 | 涵江区 | 永定县 | 福鼎市 | 永安市 | 建瓯市 |  | 四个地市
晋安区 | 集美区 | 云霄县 | 泉港区 | 秀屿区 | 武平县 | 霞浦县 | 清流县 | 武夷山市 |  | 五个地市
马尾区 | 同安区 | 漳浦县 | 晋江市 | 仙游县 | 长汀县 | 屏南县 | 大田县 | 建阳市 |  | 六个地市
福清市 | 翔安区 | 诏安县 | 石狮市 | 湄州岛 | 上杭县 | 周宁县 | 沙县 | 浦城县 |  | 七个地市
长乐市 | 跨县区 | 东山县 | 南安市 | 跨县区 | 连城县 | 古田县 | 泰宁县 | 松溪县 |  | 八个地市
闽侯县 |  | 平和县 | 安溪县 |  | 跨县区 | 寿宁县 | 明溪县 | 顺昌县 |  | 九个地市
连江县 |  | 长泰县 | 德化县 |  |  | 柘荣县 | 宁化县 | 光泽县
罗源县 |  | 南靖县 | 惠安县 |  |  | 跨县区 | 尤溪县 | 政和县
永泰县 |  | 华安县 | 永春县 |  |  |  | 将乐县 | 跨县区
闽清县 |  | 跨县区 | 金门县 |  |  |  | 建宁县
跨县区 |  |  | 跨县区 |  |  |  | 跨县区
交通 | 能源 | 农林水利 | 工业科技 | 社会事业 | 城建环保 | 商贸服务业
铁路 | 火电 | 围垦 | 电子信息 | 教育 | 城市道路(桥、梁) | 现代物流
公路(桥、隧) | 热电 | 水利 | 石化 | 文化 | 城市轨道交通 | 旅游
港口与航道 | 水电 | 农业 | 机械装备 | 卫生 | 供、排水 | 商贸
机场 | 抽水蓄能 | 牧业 | 传统产业 | 体育 | 污水处理 | 信息服务与创意产业
邮电通信 | 核电 | 渔业 | 高新技术产业（不含电子信息） | 广播电视 | 垃圾处理 | 其他
其他 | 新能源 | 林业 | 其他 | 其他 | 其他
| 风电 | 其他
LNG、LPG
输变电
煤炭
能源储备
其他
投资主体 | 国有独资 | 国有控股与外资合资 | 国有控股与民营合资 | 民营独资 | 民营控股与外资合资 | 民营控股与国有合资 | 外资独资 | 外资控股与国有合资 | 外资控股与民营合资 | 其他
开工投产情况 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 无